## Kapak
İmga.AI — Kullanıcı Kabul Testi (UAT)
Web Paneli · app.imga.ai · İş kullanıcısı gözüyle uçtan uca kabul testi
Ürün | İmga.AI — Türkçe müşteri yorumu analiz platformu
Kapsam | Web paneli (login, panel, analitik, ticket, veri yükleme, aksiyon, ayarlar, admin, roller, çaprazlar)
Ortam | Staging: https://staging.imga.ai (tercih) · Prod smoke: https://app.imga.ai
Sürüm / Tarih | v1.0 · __ / __ / 2026
Toplam senaryo | 153 senaryo / 10 modül
Hazırlayan | Ürün ekibi
Nasıl kullanılır
1) 'Roller & Ortam' sayfasını oku; test hesaplarını ve ortamı hazırla.
2) Sorumlu olduğun modül sayfasını aç. Her satır bir test senaryosudur.
3) 'Ön Koşul'u sağla → 'Test Adımları'nı sırayla uygula → 'Beklenen Sonuç' ile karşılaştır.
4) 'Gerçekleşen Sonuç'u yaz; 'Durum'u seç (Geçti/Kaldı/Bloke/Uygulanamaz); 'Test Eden' + 'Tarih' doldur.
5) 'Kaldı' ise 'Hata Kaydı' sayfasına detayı gir (ekran görüntüsüyle). 'Özet' sayfası otomatik güncellenir.
Durum değerleri
Geçti | Beklenen sonuç birebir gerçekleşti.
Kaldı | Beklenenden sapma / hata var → Hata Kaydı'na gir.
Bloke | Bir ön koşul/başka hata yüzünden test edilemedi.
Uygulanamaz | Bu ortam/rol için geçerli değil.
Öncelik / Şiddet
Kritik | Temel akış çalışmıyor / veri kaybı / yetki ihlali. Yayın engelleyici.
Yüksek | Önemli özellik bozuk, geçici çözüm olabilir.
Orta | İkincil özellik yanlış; akış devam ediyor.
Düşük | Görsel / metin / yazım; işlevi etkilemiyor.

## Özet
UAT İlerleme Özeti
Modül | Toplam | Geçti | Kaldı | Bloke | Uygulanamaz | Kalan | Başarı %
01 · Kimlik Doğrulama
02 · Panel & Yönetici Özeti
03 · Analitik
04 · Ticket Operasyonu
05 · Veri Yükleme
06 · Aksiyon & Uyarılar
07 · Ayarlar
08 · Yönetim - Admin
09 · Roller & Yetkiler (RBAC)
10 · Genel - Çapraz
TOPLAM
Genel durum dağılımı
Geçti
Kaldı
Bloke
Kalan

## Roller & Ortam
Roller, Test Hesapları ve Ortam
Roller (4 yetki seviyesi)
Rol | UI'da | Ne yapabilir | Tipik kişi
Süper-yönetici | (tüm kurumlar üstü) | Tüm kurumları yönetir; kurum açar/siler; sistem denetim sayfaları. | İmga.AI ekibi
Yönetici | tenant_admin | Kurumda tam yetki: ayarlar, davet, her ticket, raporlar. | Müşteri firma ürün lideri
Analist | analyst | Ticket'ta çalışır (üstlen, çöz, yorum, müşteri yanıtı). Ayar değiştiremez. | Müşteri hizmetleri ekibi
İzleyici | viewer | Yalnız okur + iç not. Durum değiştiremez, müşteriye yazamaz. | Üst yönetim / paydaş
Test hesapları (doldur)
Kurum / Rol | E-posta | Şifre | Not
Süper-yönetici · —
Kurum A · Yönetici
Kurum A · Analist
Kurum A · İzleyici
Kurum B · Yönetici
Çok-kurumlu kullanıcı · A: Analist / B: İzleyici |  |  | tenant-switch testleri için
Ortam ve tarayıcı
Konu | Değer
Staging (UAT) | https://staging.imga.ai — tüm UAT burada koşulur
Production (smoke) | https://app.imga.ai — yalnız yayın sonrası duman testi
Tarayıcı | Chrome (güncel) birincil; mümkünse Edge + Safari
Temiz oturum | Yeni hesap/davet testinde gizli (incognito) pencere; Ctrl+F5 hard refresh

## 01 · Kimlik Doğrulama
İmga UAT — 01 · Kimlik Doğrulama (15 senaryo)
Test ID | Kategori | Senaryo | Ön Koşul | Test Adımları | Beklenen Sonuç | Gerçekleşen Sonuç | Durum | Öncelik | Test Eden | Tarih | Not / Hata No
UAT-AUTH-01 | A. Giriş (/login) | Başarılı giriş | Herhangi bir geçerli hesap. | 1. https://staging.imga.ai/login aç. 2. E-posta ve şifreni gir. 3. "Giriş yap" butonuna bas. | • Sayfa başlığı "imga.ai", alt başlık "Hesabınıza giriş yapın". • Buton basılınca "Giriş yapılıyor..." gösteriliyor. • Başarılı giriş → / (Panel) açılıyor. |  |  | Yüksek
UAT-AUTH-02 | A. Giriş (/login) | Yanlış şifre | Geçerli e-posta, yanlış şifre. | 1. E-postanı doğru, şifreni yanlış gir → "Giriş yap". | • Hata bildirimi: başlık "Giriş başarısız", açıklama "E-posta veya şifre hatalı." • Sayfada kalınıyor, panele geçilmiyor. |  |  | Yüksek
UAT-AUTH-03 | A. Giriş (/login) | Olmayan hesap (bilgi sızdırmama) | Kayıtlı olmayan bir e-posta. | 1. Var olmayan bir e-posta + herhangi bir şifre → "Giriş yap". | • Aynı genel hata mesajı ("E-posta veya şifre hatalı.") — hangi e-postaların kayıtlı olduğu sızdırılmıyor. |  |  | Kritik
UAT-AUTH-04 | A. Giriş (/login) | Oturum sona erince yönlendirme | Giriş yapılmış oturum. | 1. Uzun süre işlem yapmadan bekle (token süresi dolana dek) veya ürün ekibinden oturumu geçersiz kılmasını iste. 2. Bir sayfaya geçiş yapmayı dene. | • Login'e yönlendiriliyor; üstte amber uyarı: "Oturumunuz sona erdi. Lütfen tekrar giriş yapın." • Tekrar giriş yapınca kaldığın yere/panele dönüyorsun. |  |  | Yüksek
UAT-AUTH-05 | A. Giriş (/login) | Giriş yapmadan korumalı sayfa | Çıkış yapılmış / hiç giriş yapılmamış. | 1. Doğrudan https://staging.imga.ai/tickets URL'sini aç. | • Login'e yönlendiriliyor; giriş yapmadan korumalı içerik görünmüyor. |  |  | Yüksek
UAT-AUTH-06 | B. Davet Kabul (/invite/{token}) | Yeni kullanıcı daveti kabul | Sistemde olmayan bir e-postaya gönderilmiş geçerli davet. | 1. Davet linkini gizli (incognito) pencerede aç. 2. Önizleme bloğunu doğrula (kurum adı + rol rozeti + davet edilen e-posta + geçerlilik). 3. "Yeni hesap oluştur" formunu doldur: Tam adınız + Şifre (≥ 8 karakter) + Şifre tekrar. 4. "Daveti kabul et"'e bas. | • Bildirim: "Hesap oluşturuldu" + "{kurum} ekibine hoş geldin." • Otomatik giriş yapılıp / paneline yönlendiriliyor. |  |  | Yüksek
UAT-AUTH-07 | B. Davet Kabul (/invite/{token}) | Şifre doğrulamaları (yeni kullanıcı) | Geçerli yeni-kullanıcı daveti. | 1. Şifre ile Şifre tekrar'ı farklı gir → kabul et. 2. Şifreyi 8 karakterden kısa gir → kabul et. | • Farklı şifreler → "Şifreler eşleşmiyor." • Kısa şifre → "Şifre en az 8 karakter olmalı." |  |  | Yüksek
UAT-AUTH-08 | B. Davet Kabul (/invite/{token}) | Mevcut kullanıcı daveti kabul | Sistemde kayıtlı bir e-postaya gönderilmiş davet. | 1. Daveti aç → "Mevcut hesap ile katıl" formu görünür. 2. Açıklamayı oku: "Bu e-posta zaten kayıtlı. Şifrenle doğrulayıp kuruma ekleneceksin — yeni hesap açılmıyor." 3. O hesabın şifresini gir → "Hesabımla daveti kabul et". | • Bildirim: "Davet kabul edildi" + "{kurum} artık kurum listende." • Panele yönlendiriliyor; yeni kurum, kurum listesine ekleniyor. |  |  | Yüksek
UAT-AUTH-09 | B. Davet Kabul (/invite/{token}) | Başka hesapla giriş yapmışken farklı davet | A kullanıcısı olarak giriş yapılmış; davet B e-postasına gelmiş. | 1. A olarak girişliyken B'ye gelen daveti aç. | • Amber uyarı: "Şu an {A e-postası} hesabıyla giriş yapmışsın ama davet {B e-postası} içindi. Aşağıya o hesabın şifresini gir; oturum yeni hesaba geçecek." |  |  | Yüksek
UAT-AUTH-10 | B. Davet Kabul (/invite/{token}) | Geçersiz / süresi dolmuş davet | Bozuk veya süresi geçmiş bir davet token'ı. | 1. Geçersiz bir davet linkini aç (örn. token'ın sonunu boz). | • Kırmızı kalkan ikonu + "Bu davet geçersiz veya süresi dolmuş." • "Lütfen kurum yöneticinizle iletişime geçip yeni bir davet isteyin." • "Giriş ekranına dön" butonu → /login. |  |  | Yüksek
UAT-AUTH-11 | B. Davet Kabul (/invite/{token}) | Yanlış şifre (mevcut kullanıcı daveti) | Geçerli mevcut-kullanıcı daveti. | 1. Mevcut hesap formunda yanlış şifre gir → kabul et. | • Hata: "Şifre hatalı." (Davet başka e-posta içinse: "Bu davet farklı bir e-posta için.") |  |  | Yüksek
UAT-AUTH-12 | C. Çok-Kurumlu Geçiş (Tenant Switcher) | Kurumlar arası geçiş | Çok-kurumlu kullanıcı (Kurum A + Kurum B üyesi). | 1. Giriş yap. Sol menünün üstündeki kurum seçiciye tıkla. 2. Açılan listede aktif kurumda ✓ işareti, diğer kurumların rol etiketini doğrula. 3. Kurum B'yi seç. | • Bildirim: "Kurum değiştirildi". • Sayfa Kurum B verisini gösteriyor; rolün B'deki rolüne göre değişiyor (örn. B'de izleyiciysen ayar sayfaları kısıtlı). • Tekrar seçiciden Kurum A'ya dönülebiliyor. |  |  | Yüksek
UAT-AUTH-13 | C. Çok-Kurumlu Geçiş (Tenant Switcher) | Kurum arama (çok kurum varsa) | 2'den fazla kuruma üye kullanıcı (varsa). | 1. Kurum seçiciyi aç → arama kutusuna kurum adının bir kısmını yaz. | • Liste filtreleniyor; eşleşme yoksa "Eşleşen kurum yok." |  |  | Yüksek
UAT-AUTH-14 | C. Çok-Kurumlu Geçiş (Tenant Switcher) | Seçiciden token ile yeni davet kabul | Girişli kullanıcı + eline geçmiş geçerli bir davet token'ı. | 1. Kurum seçici → "Yeni davet kabul et". 2. Token'ı yapıştır; önizleme ile kurum/rol doğrulanınca şifreni gir → "Daveti kabul et". | • Token kısa/geçersizse: "Bu token geçersiz, süresi dolmuş veya kullanılmış." • Geçerliyse önizleme (kurum + rol + davet edilen e-posta) ve şifre alanı görünüyor. • Davet, giriş yaptığın e-postaya ait değilse: "⚠ Davet bu hesap için değil. Kabul edilmeyecek." ve kabul butonu pasif. • Doğru hesapsa kabul sonrası "Davet kabul edildi" + yeni kuruma geçiş. |  |  | Yüksek
UAT-AUTH-15 | D. Çıkış | Çıkış yapma | Girişli kullanıcı. | 1. Sol menünün altındaki kullanıcı menüsünü (avatar) aç. 2. Üstte ad + e-postanı doğrula. 3. "Çıkış yap"'a tıkla. | • /login'e yönlendiriliyor. • Geri tuşuyla korumalı sayfaya dönülemiyor (tekrar login isteniyor). |  |  | Yüksek

## 02 · Panel & Yönetici Özeti
İmga UAT — 02 · Panel & Yönetici Özeti (18 senaryo)
Test ID | Kategori | Senaryo | Ön Koşul | Test Adımları | Beklenen Sonuç | Gerçekleşen Sonuç | Durum | Öncelik | Test Eden | Tarih | Not / Hata No
UAT-PNL-01 | A. Panel / Dashboard (/) | Panel açılışı (dolu veri) | Herhangi bir rol · Kurum A'da analizli veri var. | 1. Giriş yap (veya sol menü → Panel). | • Üstte "Merhaba, {ad}" + aktif kurum adı + bugünün tarihi (Türkçe). • Memnuniyet kartı: "Genel müşteri memnuniyeti" etiketi, büyük yüzde (0'dan sayarak animasyonla artar), tek cümlelik durum (örn. "Müşterileriniz memnun."), altında "Toplam {n} yorumdan {x} tanesi olumlu, {y} tanesi olumsuz." • Renkli memnuniyet çubuğu (Olumlu/Nötr/Olumsuz segmentleri). |  |  | Orta
UAT-PNL-02 | A. Panel / Dashboard (/) | Boş kurumda "ilk dosya" çağrısı | Herhangi bir rol · Kurum B (boş). | 1. Kurum B'ye geç, Panel'i aç. | • Boş durum: "Müşterilerinizin sesini dinlemeye başlayın" + açıklama + "İlk dosyanızı yükleyin" butonu (→ /analyze/upload). • Yapay/karmaşık görünmüyor; sade bir davet ekranı. |  |  | Orta
UAT-PNL-03 | A. Panel / Dashboard (/) | "Bu ayki önceliğiniz" | Kurum A'da en az bir SWOT üretilmiş (öneri içeren). | 1. Panel'de "Bu ayki önceliğiniz" kartını incele. | • En öncelikli SWOT önerisinin başlığı + açıklaması görünüyor. • "Aksiyon planının tamamını gör" linki → /strategy. • (SWOT yoksa bu kart hiç görünmez — bu da doğru davranış.) |  |  | Orta
UAT-PNL-04 | A. Panel / Dashboard (/) | En çok şikayet edilen konular | Kurum A · negatif yorumlar var. | 1. "En çok şikayet edilen konular" kartına bak. 2. Bir konu satırına tıkla. | • Her satırda: sıra no, kategori, "{n} olumsuz yorum · şikayetlerin %{x}'i", kırmızı oran çubuğu, örnek alıntı. • Satıra tıklayınca Analiz Arşivi o kategori + NEGATİF filtresiyle açılıyor. |  |  | Orta
UAT-PNL-05 | A. Panel / Dashboard (/) | Müşterinin Sesi | Kurum A. | 1. "Müşterinin Sesi" kartını incele. 2. Bir alıntı kartına tıkla. | • Gerçek yorum alıntıları + duygu rozeti (Olumlu/Nötr/Olumsuz) + kategori + "X saat önce". • Tıklayınca Analiz Arşivi ilgili filtreyle açılıyor. |  |  | Orta
UAT-PNL-06 | A. Panel / Dashboard (/) | Hızlı yükleme (sürükle-bırak) | Analist/Yönetici · temiz.xlsx. | 1. Sağ raydaki "Hızlı yükleme" alanına temiz.xlsx'i sürükle-bırak. 2. İlerlemeyi izle. | • "Dosya yükleniyor…" → ilerleme çubuğu → "Analiz tamamlandı" + "{x} yorum analiz edildi. Yukarıdaki rapor güncellendi." • "Sonuçları gör" butonu çalışıyor. • Standart dışı kolonlu dosyada hata mesajı çıkıp "gelişmiş yükleme" (/analyze/upload) öneriliyor. |  |  | Orta
UAT-PNL-07 | A. Panel / Dashboard (/) | Hızlı işlemler + yönetici özeti şeridi | Kurum A. | 1. Sağ raydaki "Hızlı işlemler" linklerini (Yönetici Özeti / SWOT-OKR / Ticket'lar / Rapor indir) tek tek dene. 2. Panelde "Yönetici Özeti" şeridini incele (varsa son brifing başlığı). | • 4 hızlı link doğru sayfalara gidiyor. • Brifing varsa başlık + ilk içgörüler + "Özetin tamamını gör"; yoksa "Yönetici özetinizi oluşturun" çağrısı. |  |  | Orta
UAT-PNL-08 | A. Panel / Dashboard (/) | Sınıflandırma kalitesi çipi | Kurum A · "belirsiz" oranı > %5 olan veri. | 1. Panelde sınıflandırma kalitesi çipini bul (oran düşükse görünür). | • Durum etiketi (İyi / İyileştirilebilir / Düşük) + açıklama; tıklayınca /insights?tab=category açılıyor. • Oran ≤ %5 ise çip hiç görünmez (doğru davranış). |  |  | Orta
UAT-EXB-01 | B. Yönetici Özeti (/executive-briefing) | Anahtar yokken uyarı | Aktif Gemini anahtarı olmayan kurum. | 1. Sol menü → Yönetici Özeti. | • Amber uyarı: "Yönetici özeti oluşturmak için Gemini API anahtarı gerekli." • "Anahtar ekle" butonu → /settings/integrations. • "Yeni özet üret" butonu pasif. |  |  | Orta
UAT-EXB-02 | B. Yönetici Özeti (/executive-briefing) | Yeni özet üretme | Aktif Gemini anahtarı olan, verili Kurum A. | 1. Dönem'i seç (Haftalık / Aylık / Üç aylık). 2. "Yeni özet üret"'e bas, üretimi bekle. | • Üretim sırasında buton spinner gösteriyor. • Bitince bildirim "Brifing hazır."; yeni brifing otomatik seçiliyor. • Detayda: başlık, KPI Değişimleri, Kritik İçgörüler, Öncelikli Aksiyonlar bölümleri. |  |  | Orta
UAT-EXB-03 | B. Yönetici Özeti (/executive-briefing) | Öncelikli aksiyonlara gitme | Brifing üretilmiş (UAT-EXB-02). | 1. Detayda Öncelikli Aksiyonlar altında bir aksiyon kartına tıkla. | • İlgili aksiyon kalemine (/action-items/...) gidiliyor (bağlı aksiyon varsa). |  |  | Orta
UAT-EXB-04 | B. Yönetici Özeti (/executive-briefing) | Geçmiş özetler | En az 2 brifing üretilmiş. | 1. "Geçmiş Özetler" listesinden eski bir özette "Görüntüle"'ye bas. | • Seçilen özet detayda açılıyor; URL güncelleniyor (paylaşılabilir). • Hiç yoksa: "Henüz brifing yok." |  |  | Orta
UAT-STR-01 | C. Strateji (/strategy) | Anahtar yokken uyarı + geçmiş erişimi | Aktif anahtarı olmayan kurum. | 1. Sol menü → Strateji. | • Amber uyarı: "Strateji raporu üretmek için Gemini API anahtarı gerekli." + "Anahtar ekle". • Geçmiş raporlar yine görüntülenip indirilebiliyor; üretim pasif. |  |  | Orta
UAT-STR-02 | C. Strateji (/strategy) | SWOT üretme | Aktif anahtar + verili Kurum A. | 1. "SWOT Üret" sekmesinde tarih aralığını boş bırak (son 90 gün) ya da seç. 2. "SWOT üret"'e bas. | • Bildirim "SWOT raporu hazır." • 4 çeyrek görünüyor: Güçlü Yönler / Zayıf Yönler / Fırsatlar / Tehditler, her maddede kanıt; altında Stratejik Öneriler (öncelik + etki rozetli). |  |  | Orta
UAT-STR-03 | C. Strateji (/strategy) | SWOT'tan aksiyon çıkarma | Üretilmiş bir SWOT açık. | 1. SWOT görüntüleyicide "Aksiyon olarak çıkar"'a bas. | • Bildirim "{n} aksiyon eklendi." + "Görüntüle" linki (/action-items). |  |  | Orta
UAT-STR-04 | C. Strateji (/strategy) | OKR üretme (kaynak SWOT'tan) | En az bir SWOT raporu var. | 1. "OKR Üret" sekmesine geç. 2. Kaynak SWOT seç (yoksa: "Önce bir SWOT raporu üretmeniz gerekir."). 3. "OKR üret"'e bas. | • Bildirim "OKR raporu hazır." • Hedefler listeleniyor: her hedefin Anahtar Sonuçları (Metrik / Mevcut / Hedef). |  |  | Orta
UAT-STR-05 | C. Strateji (/strategy) | PDF indirme | Üretilmiş bir SWOT veya OKR raporu. | 1. Rapor görüntüleyicide "PDF" butonuna bas. | • PDF iniyor (dosya adı imga-swot-... / imga-okr-...). • PDF içeriği ekrandaki raporla tutarlı. |  |  | Orta
UAT-STR-06 | C. Strateji (/strategy) | Geçmiş sekmesi ve filtre | Birden çok rapor var. | 1. "Geçmiş" sekmesine geç. 2. Tür filtresini SWOT / OKR / Tümü arasında değiştir. 3. Bir rapora "Görüntüle", sonra "PDF" dene; sayfalama varsa gez. | • Liste türe göre filtreleniyor, "{n} kayıt" sayacı doğru. • Görüntüle ilgili sekmeyi açıyor; PDF iniyor. • Hiç yoksa: "Henüz rapor yok." |  |  | Orta

## 03 · Analitik
İmga UAT — 03 · Analitik (15 senaryo)
Test ID | Kategori | Senaryo | Ön Koşul | Test Adımları | Beklenen Sonuç | Gerçekleşen Sonuç | Durum | Öncelik | Test Eden | Tarih | Not / Hata No
UAT-INS-01 | A. İçgörüler (/insights) | Sayfa ve filtre çubuğu | Herhangi bir rol · Kurum A. | 1. Sol menü → Analitik → İçgörüler. 2. Başlangıç / Bitiş tarihleri ve Kaynak (Tümü / Sadece Manuel / Sadece Toplu) filtrelerini dene. | • Başlık "İçgörüler", alt başlık "Duygu, kategori ve Ticket metriklerinin ayrıntılı görünümü." • Tarih boşken bilgi rozeti: "Tüm zamanlar" + "Filtre uygulanmadı — başlangıç ve bitiş seçerek daraltın." • Tarih/kaynak değişimi grafikleri güncelliyor ve URL'ye yansıyor. |  |  | Orta
UAT-INS-02 | A. İçgörüler (/insights) | Duygu sekmesi (3 grafik) | Kurum A. | 1. Duygu sekmesini aç. | • "Duygu Dağılımı" (halka grafik), "Skor Histogramı" (çubuk), "Duygu Trendi (gün)" (çizgi) görünüyor. • Renk kodları tutarlı (negatif kırmızı, nötr gri, pozitif yeşil). |  |  | Orta
UAT-INS-03 | A. İçgörüler (/insights) | Kategori ve Çapraz (drill-down) | Kurum A. | 1. Kategori sekmesi → "Kategori Top 10" çubuk grafiğini gör. 2. Çapraz sekmesi → "Kategori × Duygu Matrisi"'nde bir hücreye tıkla. | • Matris hücresine tıklayınca Analiz Arşivi ilgili kategori + duygu filtresiyle açılıyor. • "Belirsiz" kategori tablonun en altında. |  |  | Orta
UAT-INS-04 | A. İçgörüler (/insights) | NPS ve Ticket sekmeleri | Kurum A · NPS verisi ve çözülmüş ticket'lar var. | 1. NPS sekmesi → büyük skor + bucket dağılımı + aylık trendi gör. 2. Ticket sekmesi → çözüm süresi dağılımı + Ortalama/Ortanca/p95 kartları. | • NPS skoru görünüyor (veri yoksa "—"); bucket pastası (Detractor/Passive/Promoter). • Çözüm süresi istatistikleri "saat" cinsinden. |  |  | Orta
UAT-INS-05 | A. İçgörüler (/insights) | Isı haritası (eksen seçimi + drill-down) | Kurum A. | 1. Isı haritası sekmesi → X/Y eksenlerini ve Metrik'i seç. 2. Aynı ekseni X ve Y'ye koymayı dene. 3. Dolu bir hücreye tıkla. | • X=Y olursa: "X ve Y eksenleri farklı olmalı." uyarısı. • Hücreye tıklayınca Analiz Arşivi ilgili zaman filtresiyle açılıyor. |  |  | Orta
UAT-INS-06 | A. İçgörüler (/insights) | Kohort, Kelimeler, Perspektif, Kural Katmanları | Kurum A. | 1. Kohort: Dönem/Boyut/Top kohort kontrollerini değiştir. 2. Kelimeler: Duygu/Kategori/İkili kelimeler ile kelime bulutunu süz. 3. Perspektif: "Şirket Perspektifi Top 10"da bir bara tıkla. 4. Kural Katmanları: katman tetikleme grafiğini gör. | • Her sekme veri gösteriyor veya "Bu filtrelerle veri bulunamadı." boş durumu veriyor; uygulama çökmüyor. • Perspektif barına tıklayınca Analiz Arşivi perspektif filtresiyle açılıyor. |  |  | Orta
UAT-INS-07 | A. İçgörüler (/insights) | Sekme/filtre URL kalıcılığı | Kurum A. | 1. Bir sekme + tarih filtresi seç. 2. Sayfayı yenile (F5); sonra tarayıcı geri/ileri tuşlarını dene. 3. URL'yi kopyalayıp yeni sekmede aç. | • Yenileme ve geri/ileri seçimi koruyor; kopyalanan URL aynı görünümü açıyor. |  |  | Orta
UAT-REV-01 | B. Analiz Arşivi (/reviews) | Liste ve sayaç | Kurum A. | 1. Sol menü → Analitik → Analiz Arşivi. | • Başlık "Analiz Arşivi", alt başlık "Tüm analizler — manuel ve toplu giriş bir arada. {n} kayıt". • Her satır: yorum metni (2 satır), duygu rozeti (Olumlu/Nötr/Olumsuz), kategori, tarih, kaynak; ticket varsa "Ticket var", düzeltme varsa "düzeltildi" rozeti. Sol kenar duygu rengiyle çizgili. |  |  | Orta
UAT-REV-02 | B. Analiz Arşivi (/reviews) | Perspektif ve yükleme filtreleri + pill'ler | Kurum A · taksonomi + en az bir toplu yükleme var. | 1. "Şirket perspektifi" açılırından bir-iki perspektif seç. 2. "Yükleme seç" açılırından bir yükleme seç. 3. Üstte beliren filtre pill'lerinden birine tıklayıp temizle. | • Seçimler listeyi daraltıyor; aktif filtreler pill olarak görünüyor (örn. "Yükleme: ab12cd34…", "Duygu: Olumsuz"). • Pill'e tıklamak o filtreyi temizliyor. |  |  | Orta
UAT-REV-03 | B. Analiz Arşivi (/reviews) | Sonsuz kaydırma / "Daha fazla göster" | Kurum A · 50'den fazla analiz. | 1. Listenin altına in → "Daha fazla göster"'e bas. | • Sonraki sayfa ekleniyor; tüm kayıtlar bitince buton kayboluyor. • Eşleşme yoksa: "Bu filtrelerle eşleşen analiz yok" + "Filtreleri temizleyin ya da yeni bir dosya yükleyin." |  |  | Orta
UAT-REV-04 | B. Analiz Arşivi (/reviews) | Analiz detayı | Kurum A. | 1. Bir analiz satırına tıkla → detay sayfası. | • "← Analizler" geri linki. • Kartlar: tarih+metin; Duygu/Skor(final)/Skor(raw, BERT)/Güven; Şirket Perspektifi; Kural Katmanları; Karar (örn. "Ticket Açıldı" / "Atlandı (…)"). • Ticket'a bağlıysa "Ticket'a Git →" görünüyor. |  |  | Orta
UAT-REV-05 | B. Analiz Arşivi (/reviews) | "Kararı Düzelt" (model eğitimi) | Analist/Yönetici · Bir analiz detayı. | 1. "Kararı Düzelt" butonuna bas. 2. Duygu/Kategori'yi değiştir, opsiyonel gerekçe yaz → "Düzeltmeyi Kaydet". | • Düzeltme anında yansıyor; analiz güncelleniyor. • (İzleyici ile bu buton/işlem kısıtlı olmalı — modül 09'da doğrulanır.) |  |  | Orta
UAT-REV-06 | B. Analiz Arşivi (/reviews) | Analizi Ticket'a dönüştürme | Analist · Ticket'a bağlı olmayan, atlanmış bir analiz. | 1. Detayda "Bu Analizi Ticket'a Dönüştür"'e bas. | • Bildirim "Manuel olarak Ticket açıldı."; detay yenileniyor, ticket bağlanıyor. • Zaten bağlıysa: "Bu analiz zaten bir Ticket'a bağlı."; yetki yoksa: "Bu işlem için yetkin yok." |  |  | Kritik
UAT-RPT-01 | C. Raporlar (/reports) | Yeni rapor üretme (3 adımlı sihirbaz) | Kurum A. | 1. "Yeni Rapor" butonuna bas. 2. Adım 1: Tip (Kapsamlı / Sadece Yorumlar / Sadece Ticket'lar) + Format (Excel .xlsx / CSV .zip) seç → Devam. 3. Adım 2: Tarih aralığı seç (veya "Bu ay" / "Geçen ay" / "Bu çeyrek") → Önizleme. 4. Adım 3: Tahmini satır/süreyi gör → "Üret". | • Adım 2'de 90 günü aşan aralıkta uyarı: "gün — 90 gün limitini aşıyor." ve Önizleme pasif. • "Üret" sonrası bildirim "Rapor sıraya alındı."; modal kapanıyor. • Üst tarafta "üretiliyor" göstergesi, sonra listede "Tamamlandı" rozeti. |  |  | Orta
UAT-RPT-02 | C. Raporlar (/reports) | Rapor indirme ve silme | En az bir tamamlanmış rapor. | 1. Listede tamamlanmış raporda "İndir"'e bas. 2. Sonra çöp/sil ikonuyla raporu sil, onayla. | • Dosya iniyor; tip ve formatla tutarlı. • Silme onayı "Raporu silmek istediğinizden emin misiniz?"; onayınca "Rapor silindi." • Liste boşsa: "Henüz rapor yok. Üstteki Yeni Rapor butonu ile…" |  |  | Kritik

## 04 · Ticket Operasyonu
İmga UAT — 04 · Ticket Operasyonu (25 senaryo)
Test ID | Kategori | Senaryo | Ön Koşul | Test Adımları | Beklenen Sonuç | Gerçekleşen Sonuç | Durum | Öncelik | Test Eden | Tarih | Not / Hata No
UAT-TKT-01 | A. Ticket Listesi (/tickets) | Listeyi açma ve sayaç | Analist · Kurum A'da en az 5 ticket var. | 1. Sol menüden Operasyon → Ticket'lar'a tıkla. 2. Sayfanın açılmasını bekle. | • Sayfa başlığı "Ticket'lar". • Başlık altında sayaç: "{gösterilen} Ticket gösteriliyor / toplam {toplam}". • Ticket'lar satır satır listeleniyor; her satırda başlık, kategori, öncelik, durum ve atanan görünüyor. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-02 | A. Ticket Listesi (/tickets) | Durum filtresi (çoklu seçim) | Analist · Farklı durumlarda ticket'lar var. | 1. Durum filtresine tıkla; açılan listede Açık ve İlerlemekte'yi seç. 2. Listenin güncellenmesini izle. 3. Tarayıcının adres çubuğundaki (URL) değişimi gözlemle. | • Liste yalnız Açık + İlerlemekte ticket'ları gösteriyor. • Sayaç güncelleniyor. • URL filtreyi içeriyor (örn. ?state=open,in_progress benzeri) — bu URL başkasıyla paylaşılınca aynı filtreli görünüm açılmalı. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-03 | A. Ticket Listesi (/tickets) | Öncelik, Kategori ve Atanan filtreleri | Analist. | 1. Öncelik filtresinden Acil + Yüksek seç. 2. Kategori filtresinden bir kategori seç. 3. Atanan filtresinden "Bana atananlar" seç. | • Her filtre listeyi daraltıyor; sonuçlar seçili kriterlere uyuyor. • "Atanan: Bana atananlar" yalnız sana atanmış ticket'ları gösteriyor. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-04 | A. Ticket Listesi (/tickets) | Filtreleri temizleme | Analist · En az bir filtre aktif (önceki senaryodan). | 1. "Filtreleri temizle" butonuna tıkla. | • Tüm filtreler sıfırlanıyor, liste tüm ticket'ları gösteriyor. • URL'den filtre parametreleri kalkıyor. • "Filtreleri temizle" butonu (artık aktif filtre yok) gizleniyor. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-05 | A. Ticket Listesi (/tickets) | "Daha fazla göster" (sayfalama) | Analist · Kurum A'da 100'den fazla ticket olmalı (yoksa bu senaryoyu "uygulanamaz" işaretle). | 1. Listenin en altına in. 2. "Daha fazla göster ({kalan} kaldı)" butonuna tıkla. | • Sonraki ticket grubu listenin altına ekleniyor (mevcutlar kaybolmadan). • Tüm ticket'lar yüklendiğinde buton kayboluyor. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-06 | A. Ticket Listesi (/tickets) | Filtreyle eşleşen yokken boş durum | Analist. | 1. Hiç ticket'ın olmayacağı bir filtre kombinasyonu seç (örn. Durum: İptal + Kategori: çok nadir bir kategori). | • Liste boş; "Bu filtrelerle eşleşen ticket yok." benzeri mesaj görünüyor. • Uygulama çökmüyor, hata vermiyor. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-07 | A. Ticket Listesi (/tickets) | URL paylaşılabilirliği | Analist. | 1. Birkaç filtre uygula. 2. Adres çubuğundaki URL'yi kopyala. 3. Yeni bir sekmede (aynı oturum) yapıştır ve aç. | • Yeni sekme aynı filtreli görünümle açılıyor. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-08 | B. Ticket Detayı ve Durum Makinesi (/tickets/{id}) | Detay sayfasını açma | Analist · En az 1 ticket var. | 1. Listeden bir ticket satırına tıkla. | • URL /tickets/{id} oluyor. • Üstte "← Ticket listesi" geri bağlantısı. • Ticket başlığı (h1), varsa altında özet (italik). • Aksiyon çubuğu (duruma göre butonlar), Geçmiş (timeline), Yorumlar bölümü ve sağ panel (durum/öncelik/atanan/zaman damgaları) görünüyor. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-09 | B. Ticket Detayı ve Durum Makinesi (/tickets/{id}) | Açık ticket'ı üstlenme (Açık → İlerlemekte) | Analist · Durumu Açık olan, sana atanmamış bir ticket. | 1. Aksiyon çubuğunda "Üstlen" butonuna tıkla. | • Durum İlerlemekte oluyor, ticket sana atanıyor. • Geçmiş'e (timeline) durum geçişi olayı ekleniyor. • Aksiyon butonları yeni duruma göre değişiyor (Müşteri bekleniyor · Çöz · Bırak görünür). |  |  | Yüksek
UAT-TKT-10 | B. Ticket Detayı ve Durum Makinesi (/tickets/{id}) | Çözme ve kapatma (İlerlemekte → Çözüldü → Kapatıldı) | Analist · Sana atanmış, İlerlemekte durumda bir ticket. | 1. "Çöz" butonuna tıkla. 2. Durum Çözüldü olunca "Kapat" butonuna tıkla. | • Adım 1 sonrası durum Çözüldü. • Adım 2 sonrası durum Kapatıldı. • Her geçiş timeline'a işleniyor. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-11 | B. Ticket Detayı ve Durum Makinesi (/tickets/{id}) | Müşteri bekleme döngüsü | Analist · Sana atanmış, İlerlemekte bir ticket. | 1. "Müşteri bekleniyor" butonuna tıkla. 2. Durum Müşteri Bekleniyor olunca "Devam et"'e tıkla. | • Adım 1 → durum Müşteri Bekleniyor. • Adım 2 → durum tekrar İlerlemekte. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-12 | B. Ticket Detayı ve Durum Makinesi (/tickets/{id}) | Yanlış üstlenmeyi bırakma (kendi ticket'ın) | Analist · Senin üstlendiğin, İlerlemekte bir ticket. | 1. "Bırak" butonuna tıkla. | • Durum tekrar Açık, atama temizleniyor. • Başka analist artık üstlenebilir. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-13 | B. Ticket Detayı ve Durum Makinesi (/tickets/{id}) | Başkasının ticket'ında "Bırak" görünmemeli | Analist · Başka bir analiste atanmış, İlerlemekte ticket. | 1. Bu ticket'ın detayını aç. | • "Bırak" butonu görünmüyor (yalnız sahibi veya yönetici bırakabilir). |  |  | Yüksek
UAT-TKT-14 | B. Ticket Detayı ve Durum Makinesi (/tickets/{id}) | Ticket iptali (sebep zorunlu) | Analist · Açık durumda bir ticket. | 1. "İptal" butonuna tıkla → iptal sebebi penceresi açılır. 2. Sebep seçmeden "İptal" onay butonuna basmayı dene. 3. Bir sebep seç (Yanlış pozitif / Mükerrer / Spam / Konu dışı / Diğer) ve onayla. | • Sebep seçilmeden onay gönderilemiyor (buton pasif veya uyarı). • Sebep seçilince ticket İptal durumuna geçiyor. • Sağ panelde iptal sebebi görünüyor. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-15 | B. Ticket Detayı ve Durum Makinesi (/tickets/{id}) | "İlerlemekte → İptal" yalnız yönetici | Analist, sonra Yönetici · İlerlemekte durumda bir ticket. | 1. Analist ile detayı aç → İptal butonunun durumuna bak. 2. Yönetici ile aynı ticket'ı aç → İptal butonuna bak. | • Analiste İlerlemekte durumda "İptal" görünmüyor. • Yöneticiye görünüyor ve çalışıyor. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-16 | B. Ticket Detayı ve Durum Makinesi (/tickets/{id}) | Yeniden açma (yalnız yönetici) | Yönetici · Kapatıldı durumda bir ticket. | 1. "Yeniden aç" butonuna tıkla. | • Ticket tekrar aktif duruma dönüyor. • (Yeniden açma penceresi — varsayılan 30 gün — dolduysa hata/uyarı görünür; bunu da not et.) |  |  | Yüksek
UAT-TKT-17 | B. Ticket Detayı ve Durum Makinesi (/tickets/{id}) | İptali geri alma (yalnız yönetici) | Yönetici · İptal durumda bir ticket. | 1. "Geri al" butonuna tıkla. | • Ticket tekrar Açık durumuna dönüyor. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-18 | B. Ticket Detayı ve Durum Makinesi (/tickets/{id}) | İzleyici durum değiştiremez | İzleyici · Herhangi bir durumda ticket. | 1. İzleyici ile birkaç farklı durumdaki ticket'ı aç. | • Hiçbir durum-değiştirme butonu görünmüyor (Üstlen/Çöz/Kapat vb. yok). • İzleyici ticket'ı yalnız okuyabiliyor. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-19 | C. Atama (sağ panel) | Yönetici herkesi atayabilir | Yönetici · Bir ticket detayı. | 1. Sağ panelde Atanan alanını aç. 2. Bir kullanıcı seç (kendin dışında biri). 3. Sonra "Atanmamış" seçeneğiyle atamayı temizle. | • Seçilen kullanıcı atanıyor; panel ve timeline güncelleniyor. • "Atanmamış" seçimi atamayı temizliyor. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-20 | C. Atama (sağ panel) | Analist yalnız kendini atayabilir | Analist · Bir ticket detayı. | 1. Sağ panelde Atanan alanını incele. | • Analist yalnız kendini atayabiliyor/bırakabiliyor; başkasını atayamıyor. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-21 | D. Yorumlar | İç not yazma | Analist · Bir ticket detayı. | 1. Yorumlar bölümünde metin alanına bir not yaz (örn. "Müşteriyi aradım"). 2. Tip "İç not" (varsayılan) iken "Gönder"'e bas. | • Yorum listede görünüyor: avatar + adın + "İç not" rozeti + zaman + metin. • "Gönder" butonu boş metinle pasif. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-22 | D. Yorumlar | Müşteri yanıtı yazma (analist/yönetici) | Analist · Açık/İlerlemekte/Çözüldü durumda bir ticket. | 1. Yorum tipini "Müşteri yanıtı" olarak seç. 2. Metin yaz ve "Gönder"'e bas. | • Yorum "Müşteri yanıtı" rozetiyle (vurgulu) listede görünüyor. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-23 | D. Yorumlar | İzleyici müşteri yanıtı yazamaz | İzleyici · Bir ticket detayı. | 1. Yorum formunu incele. | • "Müşteri yanıtı" seçeneği yok / pasif. İzleyici yalnız "İç not" yazabiliyor. |  |  | Yüksek
UAT-TKT-24 | D. Yorumlar | Kapalı ticket'a müşteri yanıtı engeli | Analist · Kapatıldı veya İptal durumda bir ticket. | 1. Yorum formunda "Müşteri yanıtı" seçeneğini dene. | • "Müşteri yanıtı" pasif; üzerine gelince açıklama görünüyor (örn. "Kapalı ticket'a yanıt yazılamaz"). • İç not yine yazılabiliyor (post-mortem için). |  |  | Yüksek
UAT-TKT-25 | D. Yorumlar | Yorum arşivleme | Analist · Kendi yazdığın bir yorum. | 1. Kendi yorumunun yanındaki "Arşivle" butonuna tıkla. 2. Açılan onay penceresini onayla. | • Yorum silinmiyor; üzeri çizili + soluk görünüyor, "Arşivlenmiş" rozeti alıyor. Timeline'daki yeri korunuyor. • Başkasının yorumunda "Arşivle" butonu (analist için) görünmüyor; yönetici her yorumu arşivleyebiliyor. |  |  | Yüksek

## 05 · Veri Yükleme
İmga UAT — 05 · Veri Yükleme (24 senaryo)
Test ID | Kategori | Senaryo | Ön Koşul | Test Adımları | Beklenen Sonuç | Gerçekleşen Sonuç | Durum | Öncelik | Test Eden | Tarih | Not / Hata No
UAT-ANL-01 | A. Manuel Analiz (/analyze) | Sayfa görünümü | Analist. | 1. Sol menü → Operasyon → Manuel Analiz. | • Başlık "Yorum Analiz Et". • Açıklama: "Müşteri yorumunu yapıştırın. Duygu ve kategori analizi yapılır; kurum otomasyon ayarına göre gerekirse Ticket otomatik açılır." • "Yorum metni" alanı, NPS (opsiyonel, 0–10) alanı ve "Analiz Et" butonu var. | Tüm öğeler birebir mevcut; sayaç '0 / 10.000 karakter'; boş metinde buton pasif. | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | —
UAT-ANL-02 | A. Manuel Analiz (/analyze) | Negatif yorum analizi (otomatik Ticket — Yarı/Tam otomatik) | Analist · Kurum otomasyon modu Yarı otomatik veya | 1. Metin alanına negatif bir yorum yaz: "Kargom 5 gündür gelmedi, takip numarası da çalışmıyor. Çok kötü bir hizmet." 2. "Analiz Et"'e bas, 1–5 saniye bekle. | • Buton "Analiz ediliyor…" gösterip sonra sonucu döner. • "Analiz sonucu" kartı: Duygu NEGATIF (kırmızı) + skor, Kategori rozeti + "%.. güven". • Karar kartı (yeşil): "Otomatik Ticket açıldı" + "Kurumunuzun otomasyon ayarı bu yoruma göre yeni bir Ticket açtı." + "Yeni Ticket'a git →". • Linke tıklayınca yeni ticket'ın detay sayfası açılıyor. | NEGATIF −0.50, kargo %80 güven; yeşil 'Otomatik Ticket açıldı' kartı birebir; Ticket ed2d7b74 açıldı, link detay sayfasını doğru açtı. | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | —
UAT-ANL-03 | A. Manuel Analiz (/analyze) | Mükerrer metin (24 saat içinde) | Analist · UAT-ANL-02'deki yorumu az önce analiz etmiş ol. | 1. Aynı metni tekrar yapıştır → "Analiz Et". | • Karar kartı (mavi): "Aynı metin son 24 saatte zaten analiz edildi" + "Tekrar Ticket açılmadı; mevcut Ticket'ın altında çalışmaya devam et." | Mavi 'Aynı metin son 24 saatte zaten analiz edildi' kartı birebir; 'Mevcut Ticket'a git' aynı Ticket'a (ed2d7b74) gitti. | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | —
UAT-ANL-04 | A. Manuel Analiz (/analyze) | Manuel modda Ticket açılmaz | Yönetici (modu değiştirmek için) · Kurum modu Manuel. | 1. (Yönetici) Ayarlar'dan otomasyon modunu Manuel yap. 2. (Analist veya yönetici) /analyze → negatif bir yorum analiz et. | • Duygu + kategori normal dönüyor. • Karar kartı (mavi): "Otomasyon modu manuel — Ticket açılmadı" + açıklama "kurum ayarlarını Tam veya Yarı otomatik yap". | NEGATIF −1.00, urun_kalitesi %40; 'Otomasyon modu manuel — Ticket açılmadı' kartı birebir. Mod test sonunda Yarı otomatik'e geri alındı. | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | —
UAT-ANL-05 | A. Manuel Analiz (/analyze) | Eşik altı (pozitif yorum, Tam otomatik) | Analist · Kurum modu Tam otomatik. | 1. Pozitif bir yorum yaz: "Kargom çok hızlı geldi, harika hizmet." → Analiz Et. | • Duygu POZITIF. • Karar kartı (mavi): "Eşik altı — Ticket açılmadı". | Pozitif cümle NEGATIF −0.40 sınıflandı (İkincil Tetikleyici, eşleşen: 'kargo') → Tam otomatik modda YANLIŞ otomatik Ticket açıldı (2a766438). Toplu yüklemede de aynı desen görüldü. | Kaldı | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | HATA-02
UAT-ANL-06 | A. Manuel Analiz (/analyze) | Belirsiz kategori | Analist. | 1. Konuyla ilgisiz bir metin yaz: "Bugün hava çok güzel, sahile gittim." → Analiz Et. | • Kategori belirsiz. • Karar kartı (mavi): "Kategori belirsiz — manuel sınıflandırma gerekli". | Kategori belirsiz (%0 güven) + 'Kategori belirsiz — manuel sınıflandırma gerekli' kartı doğru. Not: alakasız metne duygu −0.93 NEGATIF verildi (model kalitesi, HATA-02 ile ilişkili). | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | —
UAT-ANL-07 | A. Manuel Analiz (/analyze) | "Yine de Ticket Aç" (manuel zorlama) | Analist · UAT-ANL-04/05/06'daki gibi Ticket açılmamış bir sonuç. | 1. Karar kartının altındaki "Yine de Ticket Aç" butonuna bas. | • Sistem güveni geçersiz kılınıp manuel Ticket açılıyor; ilgili ticket'a yönlendiren bağlantı/onay görünüyor. | KISMEN: yapılandırılmış kategoride (urun_kalitesi) manuel Ticket açıldı (fea02eca). Belirsiz sonuçta buton işlevsiz: API 409 "category 'belirsiz' is not configured"; FE yanlış mesaj gösteriyor ('Bu analiz zaten bir Ticket'a bağlı.'). | Kaldı | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | HATA-03 (kısmen)
UAT-ANL-08 | A. Manuel Analiz (/analyze) | Karakter limiti ve NPS doğrulaması | Analist. | 1. Metin alanını boş bırak → "Analiz Et" butonunun durumuna bak. 2. 10.000 karakteri aşan bir metin yapıştır → sayaç ve butonu gözle. 3. NPS alanına 11 yaz → Analiz Et. | • Boş metinde buton pasif. • Sayaç "{n} / 10.000 karakter"; limit aşılınca kırmızı, buton pasif. • NPS 11 → hata: "NPS 0 ile 10 arasında olmalı." | Boş metin → buton pasif; 10.200 karakterde sayaç kırmızı + buton pasif; NPS 11 gönderimi engellendi (mesaj native tarayıcı doğrulaması). | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | HATA-07 (kozmetik)
UAT-ANL-09 | A. Manuel Analiz (/analyze) | İzleyici manuel analiz yapamaz | İzleyici. | 1. /analyze'a gitmeyi dene (menüde görünüyorsa tıkla, yoksa URL'yi yaz). | • İzleyici analiz gönderemiyor (sayfa erişimi engelli ya da gönderimde "Bu işlem için yetkin yok."). | Gerçek izleyici hesabıyla: menüde Veri Yükle/Ayarlar/Yönetim yok; /analyze ve /analyze/upload 'Yetkiniz yok'; API POST /analyze → 403 insufficient permissions; hızlı işlemlerde yükleme kısayolu yok. | Geçti | Kritik | Claude + hulusi | 08.07.2026 | Yan bulgular: HATA-05, HATA-10
UAT-UPL-01 | B. Toplu Yükleme Sihirbazı (/analyze/upload) | Şablon indirme | Analist. | 1. Operasyon → Toplu Yükleme'yi aç. 2. Üstteki "Şablonu İndir" butonuna bas. | • Başlık "Toplu Yükleme"; açıklama: "CSV ya da XLSX yükleyin; metinler arka planda analiz edilir, sonuç Analiz Arşivi'nde görünür." • Şablon imga-toplu-yukleme-sablonu.xlsx adıyla iniyor; içinde yorum kolonu var. | Başlık/açıklama birebir; GET /analyze/batch/template 200; şablon içeriği doğru (yorum/tarih/kaynak/nps + TALIMAT sayfası). | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | HATA-08 (dosya adı)
UAT-UPL-02 | B. Toplu Yükleme Sihirbazı (/analyze/upload) | Adım 1: dosya tipi/boyut doğrulaması | Analist. | 1. Sürükle-bırak alanına .txt veya .pdf gibi desteklenmeyen bir dosya bırak. 2. 50 MB'tan büyük bir dosya dene (varsa). | • Yanlış uzantı → "Sadece .csv veya .xlsx dosyaları kabul edilir." • Çok büyük dosya → "Dosya 50 MB sınırını aşıyor." • Alanın altında kural: "CSV, XLSX — en fazla 50 MB, en fazla 10.000 satır". | .txt → 'Sadece .csv veya .xlsx dosyaları kabul edilir.'; 51 MB → 'Dosya 50 MB sınırını aşıyor.'; kural metni mevcut. Üçü de birebir. | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | —
UAT-UPL-03 | B. Toplu Yükleme Sihirbazı (/analyze/upload) | TEMİZ dosya: yeşil ön-doğrulama | Analist · temiz.xlsx (yorum kolonu + 30–100 geçerli satır). | 1. Adım 1'de temiz.xlsx'i seç → otomatik Adım 2'ye geçer. 2. Sütun Eşleştirme ekranındaki ön-doğrulama panelini incele. | • Yeşil panel + onay ikonu: "Dosya şablona uygun — {N} satır analiz edilecek." • "Metin sütunu" otomatik yorum tespit edilmiş. • "Yüklemeyi Başlat" butonu aktif. | Yeşil panel 'Dosya şablona uygun — 35 satır analiz edilecek.'; metin sütunu otomatik 'yorum'; buton aktif (koşum CSV ile). | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | İlişkili: HATA-01, HATA-04
UAT-UPL-04 | B. Toplu Yükleme Sihirbazı (/analyze/upload) | KOLON YOK: kırmızı engelleyici hata (kritik) | Analist · kolon-yok.xlsx (yorum kolonu hiç yok). | 1. kolon-yok.xlsx'i seç → Adım 2. | • Kırmızı panel: başlık "Bu dosya yüklenemez". • Hata mesajı: "Zorunlu 'yorum' kolonu bulunamadı. Dosyadaki kolonlar: …". • İpucu: "'Şablonu İndir' butonundan Excel şablonunu alın, yorumlarınızı 'yorum' kolonuna yapıştırın." • "Yüklemeyi Başlat" butonu KİLİTLİ (üzerine gelince: "Dosyadaki engelleyici hataları düzeltip yeniden yükleyin"). | Kırmızı 'Bu dosya yüklenemez' + 'Zorunlu yorum kolonu bulunamadı. Dosyadaki kolonlar: isim, puan.' + ipucu birebir; buton KİLİTLİ. Bonus: KVKK/kişisel veri uyarısı + onay kutusu çalışıyor. | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | —
UAT-UPL-05 | B. Toplu Yükleme Sihirbazı (/analyze/upload) | BOŞ DOSYA: kırmızı hata | Analist · bos-dosya.xlsx (sadece başlık satırı). | 1. bos-dosya.xlsx'i seç → Adım 2. | • Kırmızı panel: "Dosya boş ya da yalnızca başlık satırı içeriyor." • İpucu: "Yorumlarınızı 'yorum' kolonuna yazıp tekrar deneyin." • "Yüklemeyi Başlat" kilitli. | 'Dosya boş ya da yalnızca başlık satırı içeriyor.' + ipucu + kilitli buton — birebir. | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | —
UAT-UPL-06 | B. Toplu Yükleme Sihirbazı (/analyze/upload) | BOŞ HÜCRELER: sarı uyarı (satır numaralı) | Analist · bos-hucreli.xlsx (bazı satırlarda yorum hücresi boş). | 1. bos-hucreli.xlsx'i seç → Adım 2. | • Sarı/amber panel: başlık "{N} satır analiz edilecek · {M} satır atlanacak". • Her boş satır için satır numarasıyla uyarı: örn. "7. satırda 'yorum' boş — bu satır atlanacak" (50'den fazlaysa "…ve {x} satır daha."). • Alt açıklama: "Bu satırları yine de yükleyebilirsiniz; atlanan satırlar analiz edilmez." • "Yüklemeyi Başlat" butonu aktif (uyarı engellemez). | Sarı panel '9 satır analiz edilecek · 3 satır atlanacak'; 3./7./10. satır uyarıları beklenen satırlarla birebir; alt açıklama var; buton aktif. | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | —
UAT-UPL-07 | B. Toplu Yükleme Sihirbazı (/analyze/upload) | KOPYA SATIRLAR: sarı uyarı | Analist · kopya-satir.xlsx (aynı yorum 2–3 kez). | 1. kopya-satir.xlsx'i seç → Adım 2. | • Sarı panel: tekrar eden satırlar için uyarı, örn. "5. satır dosya içinde tekrar ediyor — bir kez analiz edilecek". • "Yüklemeyi Başlat" aktif. | '3. satır dosya içinde tekrar ediyor — bir kez analiz edilecek' ve 6. satır uyarısı doğru; buton aktif. | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | —
UAT-UPL-08 | B. Toplu Yükleme Sihirbazı (/analyze/upload) | Eski format (text kolonu) geriye uyumluluk | Analist · eski-format.xlsx (yorum yerine eski text kolonu). | 1. eski-format.xlsx'i seç → Adım 2. | • Dosya kabul ediliyor (yeşil veya sarı panel) — eski text kolonu hâlâ geçerli. • "Metin sütunu" text olarak tespit ediliyor. • Bu özellikle test edilmeli: eski müşteri dosyaları "yüklenemez" hatası vermemeli. | KISMEN: dosya KABUL edildi (yeşil panel, '10 satır analiz edilecek') — eski dosya reddedilmiyor (kritik gereksinim sağlandı). Sapma: 'Metin sütunu' alanı 'text'e güncellenmiyor, 'yorum' kalıyor. | Kaldı | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | HATA-06 (kısmen, düşük)
UAT-UPL-09 | B. Toplu Yükleme Sihirbazı (/analyze/upload) | Otomatik Ticket aç seçeneği | Analist · temiz.xlsx. | 1. Adım 2'de "Otomatik Ticket aç" kutusunu incele (aç/kapat). | • Açıklama: "Kurumunuzun otomasyon modu ayarına göre eşiği geçen satırlar için otomatik Ticket açılır. Kapalıysa hiçbir satır Ticket açmaz; tüm analizler Analiz Arşivi'nde listelenir." • Seçim yüklemeye yansıyor. | Açıklama metni birebir; kutu kapalıyken koşulan 40 satırlık yüklemede Ticket sayacı 0 kaldı (seçim yansıyor). | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | —
UAT-UPL-10 | B. Toplu Yükleme Sihirbazı (/analyze/upload) | Adım 3: ilerleme ve canlı sayaçlar | Analist · temiz.xlsx (30–100 satır). | 1. Adım 2'de "Yüklemeyi Başlat"'a bas. 2. Adım 3 (İlerleme) ekranını izle. | • Dosya adı + satır sayısı görünüyor. • İlerleme çubuğu % canlı artıyor. • Sayaçlar güncelleniyor: Başarılı, Hatalı, Tekrar, Ticket. • Tahmini kalan süre (varsa) görünüyor. • İş bitince otomatik Adım 4'e geçiyor. | Dosya adı + satır sayısı + ilerleme çubuğu + 4 sayaç (Başarılı/Hatalı/Tekrar/Ticket) + tahmini süre; canlı artış 500 satırlık koşuda gözlendi (0→100→450); bitince otomatik Adım 4. | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | —
UAT-UPL-11 | B. Toplu Yükleme Sihirbazı (/analyze/upload) | İlerlemeyi iptal etme | Analist · Yeterince büyük bir dosya (iptal için zaman olsun). | 1. Yükleme sürerken (Adım 3) "İptal Et" butonuna bas. | • İş iptal ediliyor; durum "İptal edildi" oluyor. | 500 satırlık iş 450. satırda iptal edildi; Adım 4 başlığı 'İptal edildi'; işlenen sayılar korundu. | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | —
UAT-UPL-12 | B. Toplu Yükleme Sihirbazı (/analyze/upload) | Yarım kalan yüklemeye yeniden bağlanma | Analist · Bir yükleme devam ederken. | 1. Yükleme sürerken sayfayı yenile (F5) ya da başka sayfaya gidip geri dön. | • Sistem devam eden işi buluyor; bilgi mesajı: "Devam eden yükleme bulundu ({dosya}) — ilerlemeye yeniden bağlanıldı." • Tekrar Adım 3 ilerlemesine dönülüyor. | F5 sonrası sihirbaz devam eden işi bulup doğrudan Adım 3 ilerlemesine döndü (100/500'den canlı devam). Bilgi toast'ı gözlemlenemedi — davranış tam. | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | —
UAT-UPL-13 | B. Toplu Yükleme Sihirbazı (/analyze/upload) | Adım 4: tamamlanma özeti | Analist · Bir yükleme tamamlanmış. | 1. Adım 4 (Tamamlandı) ekranını incele. | • Başlık "Tamamlandı" (yeşil) veya hata varsa "Başarısız" (amber). • Sayaçlar: İşlenen / Başarılı / Hatalı / Ticket. • Hata varsa "Hata özeti ({adet})" açılır listede satır numaralı hatalar. • "Bu Yüklemenin Analizlerini Gör" butonu → Analiz Arşivi'ni o yüklemeye filtreli açıyor. • "Yeni Yükleme" butonu sihirbazı Adım 1'e sıfırlıyor. | 'Tamamlandı' (İşlenen 40 / Başarılı 40 / Hatalı 0 / Ticket 0) ve 'İptal edildi' (450) varyantlarının ikisi de görüldü; 'Analizleri Gör' filtreli açtı (40 kayıt), 'Yeni Yükleme' sıfırladı. | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | —
UAT-UPL-14 | B. Toplu Yükleme Sihirbazı (/analyze/upload) | CSV ile tekrar | Analist · temiz.csv (xlsx yerine CSV). | 1. UAT-UPL-03 + UAT-UPL-10'u bir .csv dosyasıyla tekrar et. | • CSV de aynı şekilde ön-doğrulamadan geçip yükleniyor. | Ön-doğrulama senaryoları (UPL-03…08) ve tam yükleme akışı (UPL-10/13) CSV ile uçtan uca koşuldu. | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | —
UAT-UPL-15 | C. Geçmiş Yüklemeler (/analyze/upload/history) | Geçmiş listesi | Analist · En az 1 tamamlanmış yükleme. | 1. Toplu Yükleme sayfasından "Geçmiş Yüklemeler"'e git. | • Başlık "Geçmiş Yüklemeler". • Tablo: Tarih, Dosya, Satır, Durum, Başarılı, Hata, Ticket sütunları. • Durum rozetleri renkli (tamamlandı=yeşil, işleniyor=sarı, başarısız=kırmızı). • Her satırda "Analizleri gör →" linki çalışıyor. • Boşken: "Henüz toplu yükleme yok. İlk dosyanızı buradan yükleyebilirsiniz." | Başlık, kolonlar ve filtreli 'Analizleri gör' linki doğru; İptal + Tamamlandı koşuları listede. Kozmetik: 'Tamamlandı' rozeti yeşil değil turuncu. | Geçti | Yüksek | Claude (otomasyon) | 08.07.2026 | HATA-09 (kozmetik)

## 06 · Aksiyon & Uyarılar
İmga UAT — 06 · Aksiyon & Uyarılar (11 senaryo)
Test ID | Kategori | Senaryo | Ön Koşul | Test Adımları | Beklenen Sonuç | Gerçekleşen Sonuç | Durum | Öncelik | Test Eden | Tarih | Not / Hata No
UAT-ACT-01 | A. Aksiyonlar (/action-items) | Liste ve "Bugün dikkat" odağı | Herhangi bir rol · En az bir Açık + Yüksek aksiyon var. | 1. Sol menü → Aksiyonlar. | • Başlık "Aksiyonlar", alt başlık "Yönetici özeti ve SWOT raporlarından çıkarılan veya manuel eklenen takip görevleri." • Üstte "Bugün dikkat" + "{n} yüksek öncelikli açık aksiyon"; 3'ten fazlaysa "Tümünü gör" (status=open & priority=high filtreler). |  |  | Orta
UAT-ACT-02 | A. Aksiyonlar (/action-items) | Filtreler (durum / öncelik / arşiv) | Herhangi bir rol. | 1. Durum ve Öncelik açılırlarını değiştir. 2. "Arşivi göster" kutusunu işaretle. 3. Sayfayı yenile (F5) ve URL'yi gözle. | • Liste filtreye göre daralıyor; "{n} kayıt" sayacı güncelleniyor. • Filtreler URL'ye yansıyor; yenilemede korunuyor. • Boşken: "Aksiyon yok." |  |  | Orta
UAT-ACT-03 | A. Aksiyonlar (/action-items) | Yeni aksiyon oluşturma | Analist/Yönetici. | 1. "Yeni aksiyon" → modal: Başlık + Açıklama + Öncelik. 2. Başlık veya açıklamayı boş bırakıp "Ekle"'yi dene; sonra doldurup ekle. | • Başlık/açıklama zorunlu (boşken gönderilemez). • Eklenince bildirim "Aksiyon eklendi."; liste güncelleniyor. |  |  | Orta
UAT-ACT-04 | A. Aksiyonlar (/action-items) | Durum değiştirme | Analist/Yönetici · Bir aksiyon. | 1. Satırdaki durum açılırından durumu Devam Ediyor → Tamamlandı yap. | • Durum anında güncelleniyor; "Tamamlandı"da tamamlanma zamanı işleniyor. • Geçmiş (aşağıda) ilgili olayı gösteriyor. |  |  | Orta
UAT-ACT-05 | A. Aksiyonlar (/action-items) | Geçmiş (audit) görüntüleme | Bir aksiyon (birkaç değişiklik yapılmış). | 1. Satırda "Geçmiş"'e bas. | • Zaman damgalı olaylar: Oluşturuldu / Güncellendi / Durum değişti ("{eski} → {yeni}") / Önceliği değişti / Arşivlendi vb. • Boşsa "Olay yok."; yüklenirken "Geçmiş yükleniyor…". |  |  | Orta
UAT-ACT-06 | A. Aksiyonlar (/action-items) | Arşivleme ve geri alma | Analist/Yönetici · Bir aktif aksiyon. | 1. "Arşivle" → onay "Aksiyon arşivlensin mi? (Geri alınabilir)" → onayla. 2. "Arşivi göster" ile arşivli satırı bul → "Geri al". | • Arşivleyince "Arşivlendi."; satır arşivli rozetiyle soluk görünüyor. • Geri alınca "Geri alındı."; satır tekrar aktif. |  |  | Orta
UAT-ACT-07 | A. Aksiyonlar (/action-items) | İzleyici salt-okunur | İzleyici. | 1. İzleyici ile Aksiyonlar'ı aç. | • Liste görünüyor ama "Yeni aksiyon", durum değiştirme, arşivleme işlemleri yapılamıyor (butonlar yok / işlem reddediliyor). |  |  | Orta
UAT-TRD-01 | B. Trend Uyarıları (/trend-alerts) | Liste ve durum filtresi | Herhangi bir rol · En az bir uyarı var. | 1. Sol menü → Uyarılar. 2. Durum açılırını Aktif / Onaylanmış / Atılmış / Tümü arasında değiştir. | • Başlık "Trend Uyarıları", alt başlık "KPI sapması eşiklerini geçen değişimler. Manuel evaluate ile yeni uyarıları yenileyebilirsiniz." • Her uyarı kartında: başlık, önem rozeti (renkli), oluşturma zamanı, tür, açıklama. • Boşsa: "Bu filtrelerle uyarı yok." |  |  | Orta
UAT-TRD-02 | B. Trend Uyarıları (/trend-alerts) | Uyarı onaylama / atma | Herhangi bir rol · Aktif bir uyarı. | 1. Bir aktif uyarıda "Onayla"'ya bas. 2. Başka bir aktif uyarıda "At"'a bas. | • "Onayla" → durum "Onaylandı" (onaylayan + zaman damgalı). • "At" → durum "Atıldı". • Aktif olmayan uyarılarda buton yerine durum metni görünüyor. |  |  | Orta
UAT-TRD-03 | B. Trend Uyarıları (/trend-alerts) | "Şimdi Değerlendir" (yalnız yönetici) | Yönetici. | 1. "Şimdi Değerlendir" butonuna bas. | • Bildirim "{n} yeni uyarı." (yeni uyarı yoksa 0 olabilir). • Hata olursa: "Değerlendirme başarısız." |  |  | Orta
UAT-TRD-04 | B. Trend Uyarıları (/trend-alerts) | İzleyici/analist değerlendiremez | İzleyici veya Analist. | 1. Uyarılar sayfasını aç; "Şimdi Değerlendir" davranışını gözle. | • Liste okunabiliyor, onayla/at yapılabiliyor; ancak manuel değerlendirme (yalnız yöneticiye ait) bu rollerce yapılamıyor. |  |  | Orta

## 07 · Ayarlar
İmga UAT — 07 · Ayarlar (16 senaryo)
Test ID | Kategori | Senaryo | Ön Koşul | Test Adımları | Beklenen Sonuç | Gerçekleşen Sonuç | Durum | Öncelik | Test Eden | Tarih | Not / Hata No
UAT-SET-01 | A. Erişim ve Merkez | Yetkisiz erişim engeli | Analist, sonra İzleyici. | 1. Analist ile /settings'i aç (menüde Ayarlar varsa tıkla, yoksa URL yaz). 2. Aynı şeyi İzleyici ile dene. | • İkisi de "Yetkiniz yok" mesajını görüyor; ayarları değiştiremiyor. |  |  | Kritik
UAT-SET-02 | A. Erişim ve Merkez | Ayarlar merkezi ve otomasyon modu | Yönetici. | 1. /settings'i aç → başlık "Ayarlar", 9 alt-sayfa kartını gör. 2. Otomasyon modu bölümünden modu Yarı otomatik → Manuel → Tam otomatik değiştirip kaydet. | • 9 navigasyon kartı görünüyor (Şirket Profili, Gemini API Anahtarları, Yapay Zeka Prompt'ları, Şikayet Kategorileri, SLA Kuralları, KPI Hedefleri, İş Boyutları, Kullanıcılar, Zamanlanmış Brifingler). • Otomasyon modu değişikliği kaydediliyor (manuel analiz davranışı buna göre değişir — bkz. modül 05). |  |  | Orta
UAT-SET-03 | B. Şirket Profili (/settings/profile) | Profil kaydetme + "Diğer" sektör doğrulaması | Yönetici. | 1. Sektör, Şirket büyüklüğü, İş tanımı (≤ 500 karakter) alanlarını doldur. 2. Sektörü "Diğer" seç → "Sektör (serbest metin)" alanını boş bırakıp kaydet. 3. Serbest metni doldur → "Kaydet". | • Sektör "Diğer" iken serbest metin zorunlu (boşken kaydetme pasif). • Başarılı kayıt: "Profil kaydedildi." • (Bu bilgiler SWOT/OKR üretiminde kullanılır.) |  |  | Orta
UAT-SET-04 | C. Gemini API Anahtarları (/settings/integrations) | Anahtar ekleme + doğrulama | Yönetici · Geçerli bir Gemini anahtarı (AIza…). | 1. Etiket ve API anahtarı alanlarını doldur. 2. Önce AIza ile başlamayan bir değer girip "Ekle"'yi dene. 3. Geçerli anahtarı gir → "Ekle". | • Yanlış önek: "Gemini anahtarları "AIza" ile başlar." • Geçerli anahtar: "Anahtar eklendi."; liste güncelleniyor, yalnız "...XXXX" önizlemesi görünüyor; giriş alanı temizleniyor. • İlk anahtar "Birincil", sonrakiler "Yedek N". |  |  | Orta
UAT-SET-05 | C. Gemini API Anahtarları (/settings/integrations) | Sıralama, etiket düzenleme, aç/kapat, silme | Yönetici · En az 2 anahtar. | 1. Tutamağı kullanarak anahtarları sürükleyip sırala. 2. Bir etikete tıklayıp inline düzenle, Enter ile kaydet. 3. Bir anahtarın aktif/pasif anahtarını değiştir. 4. Bir anahtarı sil (çöp ikonu) → onayla. | • Sıralama kaydediliyor (hata olursa "Sıralama kaydedilemedi."). • Etiket güncelleniyor; durum değişiyor. • Silme onayı: "API anahtarı silinsin mi?" → "Anahtar silindi." |  |  | Kritik
UAT-SET-06 | D. Şikayet Kategorileri / Taksonomiler (/settings/taxonomies) | Arama, filtre, sistem kategorileri | Yönetici. | 1. Arama kutusuna bir etiket/kod yaz. 2. "Devre dışı kategorileri göster" kutusunu işaretle. | • Liste aramaya göre filtreleniyor ("{n} kayıt"); eşleşme yoksa "Eşleşen kategori yok." • Sistem kategorileri "Sistem" rozetli; silinmez yalnız devre dışı bırakılır. |  |  | Orta
UAT-SET-07 | D. Şikayet Kategorileri / Taksonomiler (/settings/taxonomies) | Özel kategori ekleme (kod doğrulaması) | Yönetici. | 1. "Kategori ekle" → modal. 2. Kod alanına geçersiz bir değer yaz (örn. büyük harf/boşluk) → dene. 3. Var olan bir kodu tekrar gir → dene. 4. Geçerli kod (vip_sikayet) + Etiket + birkaç anahtar kelime → "Ekle". | • Geçersiz kod: "Kod snake_case olmalı (lowercase + rakam + alt çizgi)." • Tekrar eden kod: "Bu kod zaten kullanılıyor." • Anahtar kelime kuralları (≤ 64 karakter, ≤ 50 adet) uyarı veriyor. • Başarılı: "Kategori eklendi." |  |  | Orta
UAT-SET-08 | D. Şikayet Kategorileri / Taksonomiler (/settings/taxonomies) | Kategori düzenleme + devre dışı + geri yükleme | Yönetici · En az bir özel kategori. | 1. Bir kategoriye tıkla → Etiket/anahtar kelime düzenle → "Kaydet". 2. "Devre dışı bırak" → sonra "Devre dışı göster" ile bul → "Geri yükle". | • Güncelleme: "Kategori güncellendi." • Devre dışı: "Kategori devre dışı bırakıldı." → Geri yükle: "Kategori geri yüklendi." |  |  | Orta
UAT-SET-09 | E. KPI Hedefleri (/settings/kpi-goals) | Hedef ekleme ve doğrulamalar | Yönetici. | 1. Metric seçmeden "Hedef ekle"'yi dene. 2. Hedef değere sayı olmayan değer gir → dene. 3. Geçerli: Metric + Hedef değer + Dönem + Başlangıç/Bitiş → "Hedef ekle". 4. Aynı metrik + dönem için ikinci kez eklemeyi dene. | • Metric yok: "Metric seçin."; sayı değil: "Hedef sayı olmalı." • Başarılı: "Hedef eklendi."; tekrar: "Aynı metrik + dönem için hedef zaten var." |  |  | Orta
UAT-SET-10 | E. KPI Hedefleri (/settings/kpi-goals) | Hedef silme | Yönetici · Bir KPI hedefi. | 1. Bir hedefin çöp ikonuna bas → onayla. | • Onay sorusu → "Hedef silindi." |  |  | Kritik
UAT-SET-11 | F. Zamanlanmış Brifingler (/settings/scheduled-briefings) | Plan oluşturma + yönetme | Yönetici. | 1. Periyot (Aylık/Haftalık), Gün, Saat (0–23), opsiyonel e-posta alıcıları ile "Plan ekle". 2. Listede planı Duraklat/Etkinleştir yap. 3. "Şimdi gönder" ile manuel tetikle. 4. "Sil" ile planı kaldır (onayla). | • Ekleme: "Plan eklendi." • Duraklat/Etkinleştir bildirimleri doğru; "Şimdi gönder" sonrası "Brifing üretildi." ya da "Brifing üretilemedi: …". • Silme onayı → "Plan silindi." • Boşken: "Henüz scheduled briefing yok." |  |  | Kritik
UAT-SET-12 | G. Kullanıcılar (/settings/users) | Üyeler + davet gönderme (tek seferlik link) | Yönetici. | 1. "Mevcut üyeler" listesini ve rollerini doğrula. 2. "Yeni davet gönder": e-posta + rol seç → "Davet et". 3. Çıkan tek-seferlik linki "Kopyala" ile al. 4. Aynı e-postaya ikinci davet göndermeyi dene. | • Davet sonrası yeşil kutuda link + uyarı "…kapatınca bir daha gösterilmez."; kopyalayınca "Kopyalandı." • E-posta boşsa: "E-posta zorunlu."; tekrar davet: "Bu e-posta için açık davet zaten var." |  |  | Orta
UAT-SET-13 | G. Kullanıcılar (/settings/users) | Bekleyen daveti iptal etme | Yönetici · En az bir bekleyen davet. | 1. "Bekleyen davetler" altında bir davette "İptal" → onayla. | • Onay sorusu → "Davet iptal edildi." • Boşken: "Bekleyen davet yok." |  |  | Orta
UAT-SET-14 | H. SLA Kuralları (/settings/sla-rules) | SLA kuralı oluşturma (eşik doğrulaması) | Yönetici. | 1. "Kural ekle" → İsim ver, ama yanıt ve çözüm süresini boş bırak → "Ekle". 2. NPS eşiğine 11 gir → dene. 3. Geçerli: isim + en az bir süre (örn. yanıt 120 dk) + aksiyon → "Ekle". | • Süre yoksa: "Yanıt veya çözüm süresinden en az birini girin." • NPS 11: "NPS eşiği 0 ile 10 arası olmalı." • Başarılı: "Kural eklendi." |  |  | Orta
UAT-SET-15 | H. SLA Kuralları (/settings/sla-rules) | Webhook gönderim modu (Otomatik ↔ Manuel) | Yönetici. | 1. "SLA webhook gönderim modu" kartında "Manuel'e geç"'e bas → onay penceresini oku → onayla. 2. Sonra "Otomatik'e geri dön". | • Manuel onayı: "Manuel moda geç?" açıklamasıyla; geçince rozet "Manuel" oluyor (webhook'lar Bekleyen Bildirimler'de bekler — modül 08). • Geri dönünce rozet "Otomatik". |  |  | Orta
UAT-SET-16 | I. İş Boyutları (/settings/business-dimensions) | Boyut yapılandırma | Yönetici. | 1. Bir boyut kartında (Müşteri Segmenti / Ürün Grubu / Kanal / Müşteri Kademesi) Görünen ad, CSV kolon eşleşmesi, İzin verilen değerler doldur, "Aktif" işaretle → "Kaydet". 2. Sonra "Sil" ile yapılandırmayı kaldır (onayla). | • Kaydetme: "Boyut kaydedildi."; silme onayı → "Silindi." |  |  | Kritik

## 08 · Yönetim - Admin
İmga UAT — 08 · Yönetim / Admin (12 senaryo)
Test ID | Kategori | Senaryo | Ön Koşul | Test Adımları | Beklenen Sonuç | Gerçekleşen Sonuç | Durum | Öncelik | Test Eden | Tarih | Not / Hata No
UAT-ADM-01 | A. Erişim kontrolü | "Yönetim" menüsü yalnız süper-yöneticide | Sırasıyla Süper-yönetici, Yönetici, Analist. | 1. Süper-yönetici ile giriş yap → sol menüde "Yönetim" başlığı + altında Kurumlar / LLM Denetimi / Karar Geçmişi / Prompt Şablonları / Bekleyen Bildirimler. 2. Yönetici ve Analist ile giriş yap → menüye bak. 3. Analist ile doğrudan /admin/tenants URL'sini yaz. | • Yönetim bölümü yalnız süper-yöneticide görünüyor. • Yönetici/Analist menüde bu bölümü hiç görmüyor. • Doğrudan URL → "Yetkiniz yok" mesajı. |  |  | Kritik
UAT-ADM-02 | B. Kurumlar (/admin/tenants) | Kurum listesi | Süper-yönetici. | 1. Yönetim → Kurumlar'ı aç. | • Başlık "Kurumlar", alt başlık "Süper-yönetici görünümü. Kurum oluştur, düzenle, davet gönder veya soft-delete." • Tablo: İsim, Slug, Plan, Otomasyon, Oluşturuldu + satır aksiyonları (Düzenle / Davet / Sil). • Hiç kurum yoksa: "Henüz kurum yok" + "+ Yeni Kurum". |  |  | Yüksek
UAT-ADM-03 | B. Kurumlar (/admin/tenants) | Yeni kurum oluşturma + ilk admin daveti (tek seferlik link) | Süper-yönetici. | 1. "+ Yeni Kurum" → İsim yaz (Slug otomatik üretilir). 2. Slug'a geçersiz karakter (büyük harf/boşluk) gir → uyarıyı gözle. 3. Plan + Otomasyon seç; "İlk admin daveti gönder"'i aç → e-posta + tam ad gir. 4. "Oluştur". 5. Çıkan davet linkini "Kopyala" ile al → "Tamam, paylaştım". | • Slug yalnız küçük harf/rakam/tire kabul ediyor; geçersizde uyarı. • Başarıda yeşil onay: "{kurum} oluşturuldu" + "İlk admin için davet linki hazır. Bu link sadece tek sefer gösterilir…" + link + Kopyala. • Tabloda yeni kurum satırı görünüyor. • Aynı slug tekrar: "Bu slug zaten kullanılıyor." |  |  | Yüksek
UAT-ADM-04 | B. Kurumlar (/admin/tenants) | Kurum düzenleme (slug değişmez) | Süper-yönetici · Bir kurum. | 1. Bir satırda "Düzenle" → İsim/Plan/Otomasyon değiştir. 2. Slug alanını değiştirmeyi dene. 3. "Kaydet". | • Slug "Slug (değişmez)" olarak pasif. • Kayıt: "Kurum güncellendi." |  |  | Yüksek
UAT-ADM-05 | B. Kurumlar (/admin/tenants) | Kuruma davet gönderme | Süper-yönetici · Bir kurum. | 1. Bir satırda "Davet" → e-posta + rol seç → "Davet oluştur". 2. Çıkan linki kopyala. | • "Davet hazır" + tek-seferlik link + Kopyala. • Aynı e-postaya açık davet varsa: "Bu e-posta için zaten açık davet var." |  |  | Yüksek
UAT-ADM-06 | B. Kurumlar (/admin/tenants) | Kurum silme (soft-delete) | Süper-yönetici · Silinebilecek bir test kurumu. | 1. Bir test kurumunda "Sil" → uyarı penceresini oku → "Sil". | • Uyarı: "…Tüm verisi soft-delete edilir; gerekirse veritabanı seviyesinde geri yüklenebilir. Aktif kullanıcılar artık bu kurumu göremez." • Onayda: "Kurum silindi" + "{kurum} arşivlendi (soft-delete)." • Kurum listeden kalkıyor; kullanıcılar kurum seçicide artık göremiyor. |  |  | Kritik
UAT-ADM-07 | C. LLM Denetimi (/admin/llm-audit) | LLM çağrı denetim listesi | Süper-yönetici · Daha önce LLM çağrısı yapılmış (SWOT/brifing vb.). | 1. Yönetim → LLM Denetimi'ni aç. 2. Tür ve sonuç (başarılı/hata) filtrelerini değiştir. 3. Bir satırı genişlet (detay). | • Başlık "LLM Çağrı Denetimi". • 3 özet kart: son 30 gün toplam çağrı, hata sayısı, toplam token. • Filtreler URL'ye yansıyor; "{n} kayıt" sayacı doğru. • Satır detayında prompt hash, sağlayıcı, token (giriş/çıkış), hata mesajı (varsa). • Boşsa "Kayıt yok." |  |  | Yüksek
UAT-ADM-08 | D. Karar Geçmişi (/admin/decision-audit) | Karar geçmişi listesi ve filtre | Süper-yönetici · Bazı kararlar alınmış (onay/red/atama/hedef). | 1. Yönetim → Karar Geçmişi'ni aç. 2. Karar tipi filtresini değiştir. 3. Bir satırı genişlet. | • Başlık "Karar Geçmişi". • Karar tipleri Türkçe etiketli (örn. "Yönetici özeti onaylandı", "KPI hedefi konuldu"). • Detayda gerekçe + payload (varsa). Boşsa "Kayıt yok." |  |  | Yüksek
UAT-ADM-09 | E. Prompt Şablonları (/admin/prompt-templates) | Şablon görüntüleme + kuruma özel oluşturma | Süper-yönetici. | 1. Yönetim → Prompt Şablonları'nı aç. 2. Soldan bir şablon seç (örn. "SWOT Analizi"). 3. Sistem istemi / Kullanıcı istem şablonu alanını düzenle. 4. "Kuruma özel oluştur" (varsayılansa) veya "Özelleştirmeyi güncelle". | • Başlık "Prompt Şablonları". • Şablonlar "varsayılan" / "özel" rozetli. • Kaydetme: "Kuruma özel şablon oluşturuldu." / "Özelleştirme güncellendi." |  |  | Yüksek
UAT-ADM-10 | E. Prompt Şablonları (/admin/prompt-templates) | Test çalıştırması ve özelleştirme silme | Süper-yönetici · Kuruma özel bir şablon. | 1. "Test çalıştırması" bölümünde Variables (JSON) gir → geçersiz JSON ile "Test et"'i dene; sonra geçerli JSON ile dene. 2. "Özelleştirmeyi sil" → onay popup'ını onayla. | • Geçersiz JSON: "Variables JSON parse edilemedi." • Geçerli: "Test başarılı (…)." + render çıktısı görünür. • Silme onayı "Özelleştirme silinsin? Kurum varsayılana döner." → "Özelleştirme silindi." |  |  | Kritik
UAT-ADM-11 | F. Bekleyen Bildirimler (/pending-webhooks) | Bekleyen bildirim kuyruğu | Süper-yönetici · SLA modu Manuel ve en az bir SLA ihlali oluşmuş. | 1. Yönetim → Bekleyen Bildirimler'i aç. 2. Sekmeler arasında geç: Bekleyen / Gönderildi / Başarısız / İptal / Hepsi. | • Başlık "Bekleyen Bildirimler", alt başlık "Manuel modda tetiklenen SLA bildirimleri. Buradan onay vererek Slack/Teams kanallarına gönder veya iptal et." • Her satır: kural adı, hedef (Slack/Teams), durum rozeti, tarih. • Boşken (Bekleyen): "Bekleyen webhook yok. SLA breach olduğunda burada görünecek." |  |  | Yüksek
UAT-ADM-12 | F. Bekleyen Bildirimler (/pending-webhooks) | Bildirim gönderme / iptal | Süper-yönetici · Bekleyen bir bildirim. | 1. Bekleyen bir satırda "Gönder"'e bas. 2. Başka bir bekleyende "İptal"'e bas. | • Gönder → "Bildirim gönderildi." (durum "Gönderildi"); hata olursa "Gönderim başarısız." • İptal → "İptal edildi." |  |  | Yüksek

## 09 · Roller & Yetkiler (RBAC)
İmga UAT — 09 · Roller & Yetkiler (RBAC) (6 senaryo)
Test ID | Kategori | Senaryo | Ön Koşul | Test Adımları | Beklenen Sonuç | Gerçekleşen Sonuç | Durum | Öncelik | Test Eden | Tarih | Not / Hata No
UAT-RBAC-01 | A. Sayfa erişimi | Menü ve sayfa görünürlüğü |  | doğrudan URL ile erişimi dene. ¦ Sayfa ¦ Süper-yön. ¦ Yönetici ¦ Analist ¦ İzleyici ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦ ¦ Panel (/) ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ¦ Yönetici Özeti (/executive-briefing) ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ¦ Aksiyonlar (/action-items) ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ (okur) ¦ ¦ Uyarılar (/trend-alerts) ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ¦ Strateji (/strategy) ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ¦ İçgörüler (/insights) ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ¦ Analiz Arşivi (/reviews) ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ¦ Raporlar (/reports) ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ¦ Ticket'lar (/tickets) ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ (okur) ¦ ¦ Manuel Analiz (/analyze) ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ¦ Toplu Yükleme (/analyze/upload) ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ¦ Ayarlar (/settings + alt) ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ✗ ¦ ¦ Yönetim (/admin/) ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ✗ ¦ ✗ ¦ | • Tablodaki ✗ olan yerlerde sayfa "Yetkiniz yok" veriyor ya da menüde hiç görünmüyor. • "Yönetim" bölümü yalnız süper-yöneticide. |  |  | Kritik
UAT-RBAC-02 | B. Ticket yetkileri | Ticket durum geçişleri rol bazlı |  | varlığını doğrula. ¦ İşlem ¦ Yönetici ¦ Analist ¦ İzleyici ¦ ¦---¦---¦---¦---¦ ¦ Üstlen (Açık→İlerlemekte) ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ¦ Çöz / Müşteri bekle / Devam et ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ¦ Kapat (Çözüldü→Kapatıldı) ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ¦ Bırak (kendi ticket'ı) ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ¦ İptal (Açık→İptal) ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ¦ İptal (İlerlemekte→İptal) ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ✗ ¦ ¦ Yeniden aç (Kapatıldı→) ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ✗ ¦ ¦ İptali geri al (İptal→) ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ✗ ¦ | • İzleyiciye hiçbir durum butonu görünmüyor. • Analist İlerlemekte'den iptal edemiyor; kapatılmış/iptal ticket'ı yeniden açamıyor (bunlar yöneticiye özel). |  |  | Kritik
UAT-RBAC-03 | B. Ticket yetkileri | Yorum ve atama yetkileri |  | ¦ İşlem ¦ Yönetici ¦ Analist ¦ İzleyici ¦ ¦---¦---¦---¦---¦ ¦ İç not yaz ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ¦ Müşteri yanıtı yaz (aktif ticket) ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ¦ Müşteri yanıtı (Kapalı/İptal ticket) ¦ ✗ ¦ ✗ ¦ ✗ ¦ ¦ Kendi yorumunu arşivle ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ¦ Başkasının yorumunu arşivle ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ✗ ¦ ¦ Herkesi ata ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ✗ ¦ ¦ Yalnız kendini ata ¦ — ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ | • İzleyicide "Müşteri yanıtı" seçeneği yok/pasif. • Analist başkasının yorumunu arşivleyemiyor, başkasını atayamıyor. |  |  | Kritik
UAT-RBAC-04 | C. Veri yükleme ve analiz yetkileri | Analiz / yükleme rol bazlı |  | ¦ İşlem ¦ Yönetici ¦ Analist ¦ İzleyici ¦ ¦---¦---¦---¦---¦ ¦ Manuel analiz gönder ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ¦ Toplu dosya yükle ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ¦ Şablon indir ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ¦ Geçmiş yüklemeleri gör ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ¦ Analizi Ticket'a dönüştür ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ¦ Kararı düzelt ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ | • İzleyici analiz gönderemiyor/yükleyemiyor; denerse "Bu işlem için yetkin yok." ya da sayfa erişimi engelli. |  |  | Kritik
UAT-RBAC-05 | D. Ayar ve yönetim yetkileri | Ayar/aksiyon/uyarı/yönetim yetkileri |  | ¦ İşlem ¦ Süper-yön. ¦ Yönetici ¦ Analist ¦ İzleyici ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦ ¦ Otomasyon modu değiştir ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ✗ ¦ ¦ Kategori/SLA/KPI/Profil düzenle ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ✗ ¦ ¦ Kullanıcı davet et (kendi kurumu) ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ✗ ¦ ¦ Aksiyon oluştur / durum değiştir ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ¦ Uyarı onayla / at ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ¦ Uyarı "Şimdi Değerlendir" ¦ ✓ ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ✗ ¦ ¦ Kurum oluştur/sil ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ✗ ¦ ✗ ¦ ¦ LLM/Karar denetimi gör ¦ ✓ ¦ ✗ ¦ ✗ ¦ ✗ ¦ | • Tablodaki ✗ yerlerde işlem yapılamıyor (buton yok / "Yetkiniz yok" / reddediliyor). |  |  | Kritik
UAT-RBAC-06 | E. Kurumlar arası izolasyon (kritik) | Bir kurumun verisi başka kurumda görünmemeli | Çok-kurumlu kullanıcı (Kurum A + Kurum B). | 1. Kurum A'da bir ticket'ın/analizin ID'sini (URL'den) not al. 2. Kurum B'ye geç. 3. Kurum A'daki o ID'yi B bağlamındayken doğrudan URL ile açmayı dene (örn. /tickets/{A-ticket-id}). | • Kurum B bağlamındayken Kurum A'nın kaydı görünmüyor (bulunamadı / erişim yok). Kurum verileri tamamen izole. |  |  | Kritik

## 10 · Genel - Çapraz
İmga UAT — 10 · Genel / Çapraz (11 senaryo)
Test ID | Kategori | Senaryo | Ön Koşul | Test Adımları | Beklenen Sonuç | Gerçekleşen Sonuç | Durum | Öncelik | Test Eden | Tarih | Not / Hata No
UAT-GEN-01 | A. Terminoloji ve dil tutarlılığı | "Bilet" kelimesi hiçbir yerde olmamalı | Herhangi bir rol. | 1. Ticket'la ilgili tüm sayfaları gez (Panel, Ticket'lar, ticket detayı, Manuel Analiz karar kartları, Toplu Yükleme özeti, Analiz Arşivi). 2. Her sayfada tarayıcı içi aramayla (Ctrl+F) "bilet" kelimesini ara. | • Hiçbir ekranda "bilet" geçmiyor; her yerde "Ticket" kullanılıyor. • Türkçe ekleri apostrofla: "Ticket'lar", "Ticket'a". • "bilet" bulursan: Düşük/Orta önemli hata olarak satır satır raporla. |  |  | Düşük
UAT-GEN-02 | A. Terminoloji ve dil tutarlılığı | "Kurum" terminolojisi ve iç jargon sızıntısı | Herhangi bir rol. | 1. Kullanıcıya görünen metinlerde "tenant" kelimesini ara (Ctrl+F). 2. Teknik jargon ("Job", "Batch", "Render", "payload", "override", "bridge") kullanıcıya görünen metinlerde geçiyor mu bak. | • Kullanıcı yüzeyinde "tenant" yerine "Kurum" kullanılıyor. • SWOT / OKR / KPI / NPS gibi standart iş terimleri korunur (bunlar hata değil). • Ham teknik jargon kullanıcı metinlerinde görünmemeli. |  |  | Düşük
UAT-GEN-03 | A. Terminoloji ve dil tutarlılığı | Yazım, tutarlılık, kesik metin | Herhangi bir rol. | 1. Sayfaları gezerken başlık/buton/etiketlerde yazım hatası, yarıda kesilen metin, taşan/üst üste binen yazı var mı bak. | • Metinler tam ve okunur; buton/etiketler kutularına sığıyor. |  |  | Düşük
UAT-GEN-04 | B. Navigasyon ve düzen | Sol menü davranışı (varsayılan açık) | Herhangi bir rol. | 1. İlk girişte sol menünün açık (genişlemiş) geldiğini doğrula. 2. Daralt/genişlet düğmesiyle daralt; sayfayı yenile. 3. Menüdeki tüm linkleri tek tek dene; aktif sayfa vurgusunu gözle. | • Menü varsayılan açık geliyor. • Daraltma tercihi yenilemede korunuyor (ikon-only mod). • Tüm linkler doğru sayfaya gidiyor; bulunduğun sayfa menüde vurgulu. • Gruplar: (başlıksız birincil) · Analitik · Operasyon · Ayarlar (+ süper-yöneticide Yönetim). |  |  | Düşük
UAT-GEN-05 | C. Mobil / duyarlı tasarım | Mobil görünüm | Herhangi bir rol · Telefon veya tarayıcı cihaz emülasyonu (dar ekran). | 1. Pencereyi telefon genişliğine küçült (veya gerçek telefonda aç). 2. Panel, Ticket listesi, ticket detayı, Toplu Yükleme ve bir ayar sayfasını gez. 3. Sol menüyü (mobilde aç/kapanır panel) aç-kapa. | • İçerik tek kolona iniyor; yatay kaydırma gerekmiyor. • Menü mobilde overlay olarak açılıyor, link tıklayınca kapanıyor. • Tablolar/kartlar okunabiliyor; butonlara parmakla basılabiliyor. |  |  | Düşük
UAT-GEN-06 | D. Erişilebilirlik (temel) | Klavye ve kontrast | Herhangi bir rol. | 1. Fareyi bırak; Tab ile giriş formunda ve menüde gezinmeyi dene. 2. Odaklanılan elemanın görünür bir çerçevesi var mı bak. 3. Metin-arka plan kontrastı genel olarak okunur mu değerlendir. | • Tab ile sıralı ve mantıklı gezinme; odak görünür. • Form alanları etiketli; butonlar Enter/Space ile çalışıyor. |  |  | Düşük
UAT-GEN-07 | E. Performans (öznel) | Yükleme hızları ve ilk analiz | Kurum A (dolu veri). | 1. Panel, İçgörüler, Analiz Arşivi ilk açılış sürelerini gözle. 2. İlk manuel analizde ("cold start") yanıt süresine dikkat et. | • Sayfalar makul sürede (birkaç saniye) açılıyor; yüklenirken iskelet/spinner var. • İlk analiz model "soğuk başlangıç" nedeniyle uzun sürebilir; sonraki analizler 1–5 sn. 30+ sn sürekli takılma varsa not et. |  |  | Düşük
UAT-GEN-08 | F. Hata ve boş durum davranışı | Boş durumlar ve hata mesajları | Kurum B (boş) + bilinçli hatalı işlemler. | 1. Boş kurumda Panel/İçgörüler/Analiz Arşivi/Raporlar/Aksiyonlar'ı aç. 2. Bilinçli hatalı işlemler yap (boş form gönder, geçersiz değer gir). | • Boş durumlar anlamlı mesaj + yönlendirme veriyor ("henüz veri yok" tarzı), boş/bozuk ekran yok. • Hatalar Türkçe, anlaşılır bildirimle gösteriliyor; uygulama çökmüyor. |  |  | Düşük
UAT-GEN-09 | F. Hata ve boş durum davranışı | Tarayıcı konsolu temiz mi | Herhangi bir rol. | 1. Tarayıcıda Geliştirici Araçları (F12) → Console sekmesini aç. 2. Birkaç ana sayfayı gez ve kırmızı hata (error) birikip birikmediğine bak. | • Normal kullanımda konsolda kırmızı JavaScript hatası yok (uyarılar olabilir). |  |  | Düşük
UAT-GEN-10 | G. Tarayıcı uyumu | Çoklu tarayıcı | Herhangi bir rol. | 1. En az şu çekirdek akışı 2 farklı tarayıcıda tekrar et (Chrome + Edge veya Safari): giriş → Panel → manuel analiz → Analiz Arşivi. | • Akış tüm tarayıcılarda aynı çalışıyor; görsel bozulma yok. |  |  | Düşük
UAT-GEN-11 | H. Üretim duman testi (yayın sonrası) | Production duman testi | Gerçek bir hesap · app.imga.ai. | 1. app.imga.ai'de Ctrl+F5 ile gir. 2. Panel açılıyor mu, veriler geliyor mu bak. 3. Bir manuel analiz yap (sonuç dönüyor mu). 4. Toplu Yükleme sihirbazını aç; yorum-kolonsuz bir dosyada kırmızı kilit, temiz/text-kolonlu dosyada yeşil geçişi doğrula (gerçek yükleme başlatmadan ön-doğrulama yeterli). 5. Konsolda (F12) kırmızı hata var mı bak. | • Giriş + Panel + analiz çalışıyor; ön-doğrulama doğru davranıyor; konsol temiz. |  |  | Düşük

## Hata Kaydı
İmga UAT — Hata Kaydı (senaryo 'Kaldı' olduğunda buraya gir)
Hata No | Tarih | İlgili Test ID | Modül | Öncelik | Tespit Eden | Özet | Tekrar Adımları | Beklenen | Gerçekleşen | Ekran Görüntüsü | Developer Note | Durum
HATA-01 | 08.07.2026 | UAT-UPL-03 | 05 · Veri Yükleme | Yüksek | Claude (otomasyon) | Toplu yükleme ön-doğrulaması her istisnada 500 dönüyor; asıl hata maskeleniyor | Bozuk/okunamayan bir .xlsx dosyası seç → Adım 2 ön-doğrulamasını bekle | 400 + 'dosya okunamadı' tarzı anlaşılır kırmızı panel | 500 Internal Server Error; UI sessizce 'Otomatik tespit alınamadı' fallback'ine düşüyor; log'da KeyError | Koşum raporu: docs/uat/2026-07-08-05-veri-yukleme-kosum-raporu.md | tenant_batch.py:447 log.exception(extra={'filename': ...}) — 'filename' rezerve LogRecord alanı → KeyError; BadZipFile FileParseError'a map'lenmeli. Repo genelinde extra={'filename'} taranmalı. | Açık
HATA-02 | 08.07.2026 | UAT-ANL-05 | 05 · Veri Yükleme | Yüksek | Claude (otomasyon) | İkincil Tetikleyici katmanı pozitif cümleyi negatife çeviriyor → yanlış otomatik Ticket | Tam otomatik modda 'Kargom çok hızlı geldi, harika hizmet.' analiz et | POZITIF + 'Eşik altı — Ticket açılmadı' | NEGATIF −0.40 (katman: İkincil Tetikleyici, eşleşen: kargo) + otomatik Ticket 2a766438 açıldı | Koşum raporu: docs/uat/2026-07-08-05-veri-yukleme-kosum-raporu.md | imga-core override katmanı 'kargo' kelime eşleşmesiyle skoru eziyor; BERT skoru pozitifken tetiklenmemeli. Toplu yüklemede de aynı desen ('teşekkürler harika hizmet' → Olumsuz). | Açık
HATA-03 | 08.07.2026 | UAT-ANL-07 | 05 · Veri Yükleme | Orta | Claude (otomasyon) | Belirsiz analizde 'Yine de Ticket Aç' işlevsiz + yanlış hata mesajı | Kategori 'belirsiz' dönen bir analizde 'Yine de Ticket Aç'a bas | Manuel Ticket açılır, ticket'a bağlantı görünür | API 409 "category 'belirsiz' is not configured for this tenant"; FE her 409'u 'Bu analiz zaten bir Ticket'a bağlı.' olarak gösteriyor | Koşum raporu: docs/uat/2026-07-08-05-veri-yukleme-kosum-raporu.md | promote_to_ticket → _resolve_category_id('belirsiz') CategoryNotConfiguredError; belirsiz için fallback kategori gerekli. FE 409 detail'ini yansıtmalı. | Açık
HATA-04 | 08.07.2026 | UAT-UPL-03 | 05 · Veri Yükleme | Orta | Claude (otomasyon) | Önizleme/yükleme istekleri access-token yenileme akışına bağlı değil | Oturumda 15+ dk bekle (token süresi dolsun) → Toplu Yükleme'de dosya seç | Sessiz token yenileme + normal ön-doğrulama | 401 → 'Önizleme alınamadı: missing access token' toast'ı | Koşum raporu: docs/uat/2026-07-08-05-veri-yukleme-kosum-raporu.md | Multipart preview/upload fetch'i apiRequest'in 401→refresh→retry sarmalayıcısına bağlanmalı. | Açık
HATA-05 | 08.07.2026 | UAT-ANL-09 | 07 · Ayarlar (Kullanıcılar) | Yüksek | Claude (otomasyon) | Kullanıcılar sayfasının ürettiği davet bağlantısı 404 veriyor | Ayarlar → Kullanıcılar → davet oluştur → gösterilen bağlantıyı aç | /invite/<token> kabul sayfası açılır | Bağlantı /invitations/<token> üretiliyor → 404 (kabul route'u /invite/[token]) | Koşum raporu: docs/uat/2026-07-08-05-veri-yukleme-kosum-raporu.md | settings/users/page.tsx:158 '/invitations/' → '/invite/' olmalı. Karşılaştırma: tenant-create-dialog.tsx:366 doğru üretiyor. ANL-09 koşumunda canlıda doğrulandı. | Açık
HATA-06 | 08.07.2026 | UAT-UPL-08 | 05 · Veri Yükleme | Düşük | Claude (otomasyon) | Eski 'text' kolonlu dosyada 'Metin sütunu' alanı güncellenmiyor | Sadece 'text' kolonu olan dosya yükle → Adım 2 | Metin sütunu alanı 'text' olarak tespit edilir | Alan 'yorum' kalıyor (dosya kabul ediliyor, yükleme yine başarılı) | Koşum raporu: docs/uat/2026-07-08-05-veri-yukleme-kosum-raporu.md | Preview'un text tespiti 'Metin sütunu' input'uyla senkronlanmalı. | Açık
HATA-07 | 08.07.2026 | UAT-ANL-08 | 05 · Veri Yükleme | Düşük | Claude (otomasyon) | NPS doğrulama mesajı native tarayıcı metni | NPS alanına 11 yaz → Analiz Et | 'NPS 0 ile 10 arasında olmalı.' | Tarayıcı yerleşik mesajı: 'Değer 10 veya daha küçük olmalıdır.' | Koşum raporu: docs/uat/2026-07-08-05-veri-yukleme-kosum-raporu.md | Özel doğrulama mesajı eklenebilir (davranış doğru, metin kozmetik). | Açık
HATA-08 | 08.07.2026 | UAT-UPL-01 | 05 · Veri Yükleme | Düşük | Claude (otomasyon) | Şablon indirmesinde dosya adı gelmiyor | Toplu Yükleme → Şablonu İndir | imga-toplu-yukleme-sablonu.xlsx adıyla iner | GUID'li .tmp adıyla indi (içerik doğru xlsx) | Koşum raporu: docs/uat/2026-07-08-05-veri-yukleme-kosum-raporu.md | Content-Disposition başlığı / indirme adlandırması kontrol edilmeli. | Açık
HATA-09 | 08.07.2026 | UAT-UPL-15 | 05 · Veri Yükleme | Düşük | Claude (otomasyon) | Geçmiş Yüklemeler'de 'Tamamlandı' rozeti yeşil değil turuncu | Geçmiş Yüklemeler sayfasını aç | tamamlandı=yeşil, işleniyor=sarı, başarısız=kırmızı rozetler | 'Tamamlandı' turuncu rozet; 'İptal' rozetsiz düz metin | Koşum raporu: docs/uat/2026-07-08-05-veri-yukleme-kosum-raporu.md | Durum → renk eşlemesi gözden geçirilmeli. | Açık
HATA-10 | 08.07.2026 | UAT-ANL-09 | Genel (ForbiddenNotice) | Düşük | Claude (otomasyon) | 'Yetkiniz yok' açıklaması bağlamdan bağımsız (ayar-odaklı cümle) | İzleyici ile /analyze aç | Genel bir yetki mesajı | 'Kurum yapılandırması yalnızca yöneticiler tarafından düzenlenebilir...' (analiz sayfasında ayar metni) | Koşum raporu: docs/uat/2026-07-08-05-veri-yukleme-kosum-raporu.md | ForbiddenNotice metni bağlama göre parametreleşebilir. | Açık